ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

Кафедра менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій

# МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня магістра

на тему: «Управління проектами комунального підприємства»

(на матеріалах Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс»)

Виконав: студент магістратури

за спеціальністю 073 Менеджмент

галузі знань 07 Управління та адміністрування

(денної форми навчання)

Черніюк Д.В.

Керівник:

д.е.н, професор Іжевський П.Г.

Рецензент

головний економіст

ХКП «Спецкомунтранс»

Кольцова Н.М

Хмельницький

2025

АНОТАЦІЯ

Черніюк Д.В. Управління проектами комунального підприємства (на матеріалах ХКП «Спецкомунтранс».)

Квалiфiкацiйна наукoва пpаця на пpавах pукoпиcу. Магicтеpcька poбoта на здoбуття ocвiтньoгo cтупеня магicтpа за cпецiальнicтю 073 Менеджмент. Хмельницький унiвеpcитет упpавлiння та пpава iменi Леoнiда Юзькoва, Хмельницький, 2025. 70 с.

Розглянуто сутність поняття «проектна діяльність». Виокремлено ключові складові елементи управління проектами. Охарактеризовані основні етапи та методи оцінки якості здійснення управління проектами, такі як: ініціювання, планування, виконання та контроль. Були описані ключові положення методики здійснення управління проектами на державних підприємствах.

Досліджено практичні аспекти здійснення проектної діяльності ХКП «Спецкомунтранс». Визначено структуру та основі обов’язки відділу «Розумне Довкілля». Було проаналізовано портфоліо проектів та здійснення їх етапів, зокрема ініціації, планування, виконання та завершення проектної діяльності та обчислено такі економічні показники як термін окупності та індекс рентабельності.

На основі результатів аналізу були запропоновані відповідні заходи покращення, а саме створення офісу проектного менеджменту, впровадження єдиних методів, стандартів та процесів управління проектами та створення необхідної документації для впровадження контролю над ризиками проекту.

Це, у свою чергу, дозволить підвищити ефективність реалізації проектів, оптимізувати процеси управління та забезпечити прозорість у прийнятті рішень. Додатково, заходи сприятимуть зниженню ризиків та підвищенню конкурентоспроможності організації.

Ключові слова: управління проектами, проектна діяльність, поводження з побутовими відходами, етапи здійснення проектної діяльності.

ABSTRACT

Cherniiuk D.V. Project Management of a Municipal Enterprise (Based on Materials of Khmelnytskyi KP "Spetskommuntrans").

This document is a master's thesis for obtaining a Master's degree in Management (specialization 073). Khmelnytskyi University of Management and Law named after Leonid Yuzkov, Khmelnytskyi, 2025. 70 pages.

The thesis examines the concept of "project activity," highlighting key components of project management. It characterizes the main stages and methods for assessing the quality of project management.

The following points were completed in the master thesis:

Practical aspects of project activities at Khmelnytskyi SOE "Spetskommuntrans" were analyzed. The structure and primary responsibilities of the "Smart Environment" department were defined. The project portfolio and the stages of their implementation — initiation, planning, execution, and completion — were reviewed. Additionally, economic factors regarding the project program and the proposed improvements were assessed.

Based on the analysis, recommendations were proposed: establishing a project management office, implementing unified methods, standards, and processes for project management, and creating documentation to monitor project risks.

Keywords: project management, project activity, household waste management, stages of project implementation.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	5

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА	9

1.1 Суть та основні етапи управління проектами комунальних підприємств	9

1.2 Методичні підходи до оцінки ефективності управління проектами 	14

рОЗДІЛ 2. Дослідження ефективності управління проектами на хкп «сПЕЦКОМУНТРАНС»	20

2.1 Загальна характеристика діяльності та аналіз управління проектами ХКП «Спецкомунтранс»	20

2.2 Оцінка ефективності управління проектною діяльністю ХКП «Спецкомунтранс»	30

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

НА ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС»	45

3.1 Впровадження заходів удосконалення системи управління проектами ХКП «Спецкомунтранс»	45

3.2 Економічне обґрунтування проектної діяльності на ХКП

«Спецкомунтранс»	54

ВИСНОВКИ	60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	63

ДОДАТКИ	71

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

- ХКП – Хмельницьке комунальне підприємство;

- PMI – Project Management Institute. Інститут проектного менеджменту;

- PMBOK - Project Management Body of Knowledge. Книга з управління проектами створена Інститутом проектного менеджменту.

- RACI Chart (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) – матриця розподілу відповідальності осіб;

- ПВ – побутові відходи;

- SMART-цілі – методика формування чітких, вимірювальних, досяжних цілей;

- OKR – метод визначення цілей та ключових результатів;

- SWOT-аналіз - аналіз внутрішніх і зовнішніх аспектів підприємства;

- PEST-аналіз - інструмент, призначений для виявлення політичних, економічних соціальних та технологічних показників, які мають вплив на підприємства;

- Декомпозиція робіт (WBS) – детальний перелік завдань, які були визначені у календарному плані проекту;

- Офіс Управління Проектами (PMO) - централізована структура в організації, яка стандартизує практики управління та сприяє успішному виконанню проектів;

- ПЗ – програмне забезпечення.

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність виконання магістерської роботи на тему «Управління проектами на комунальному підприємстві» зумовлена зростаючою кількістю фінансування проектних робіт закордонними спонсорами, та потребою у покращенні методології виконання проектного менеджменту у межах комунальних підприємств.

Зокрема, комунальні заклади, які займаються перевезенням та зберіганням побутових відходів, потребують впровадження новітніх методів переробки, що у свою чергу потребує реалізацію складних будівельних проектів та відповідно необхідний рівень знань проектного менеджменту.

Проекти з будівництва споруд з переробки побутових відходів, такі як фільтрувальні станції та комплекси з механіко-біологічного оброблення є унікальними у цій сфері та потребують ефективного управління проектами для їх завершення у зазначені строки та бюджет.

Вагомий внесок у розвиток знань з проектної діяльності на комунальних підприємствах здійснили такі науковці як Безверхнюк Т. М. [5], Глущенко А. О. [8], Коваленко Л.М. [33], Левицький С. І. [38], Шаров Ю. П. [40], Федорчак О. В. [59], Чемерис А. О. [76], Чикаренко І. А. [78] та інші.

Незважаючи на те, що тематику управління проектами на підприємствах було змістовно висвітлено у літературі та наукових дослідженнях, комунальні підприємства та керівництво проектами у їх межах потребують додаткового розгляду. Це у свою чергу надає можливість висвітлити проблеми управління проектами на комунальних підприємствах та запропонувати відповідні заходи з покращення.

Мета та завдання роботи. Мета роботи полягає у дослідженні теоретико-методичних аспектів та надання прикладних рекомендацій щодо вдосконалення процесів управління проектами комунальних підприємств з метою підвищення ефективності їх діяльності., зокрема:

- визначити суть та основні етапи управління проектами комунальних підприємств;

- проаналізувати методичні підходи до оцінки ефективності управління проектами;

- провести загальну характеристику діяльності та аналізу управління проектами ХКП «Спецкомунтранс»;

- здійснити оцінку ефективності управління проектною діяльністю ХКП «Спецкомунтранс» ;

- обґрунтувати впровадження заходів удосконалення системи управління проектами ХКП «Спецкомунтранс» ;

- здійснити економічне обґрунтування проектної діяльності на ХКП

«Спецкомунтранс».

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси управління проектами комунального підприємства.

Предмет дослідження. Предмет дослідження охоплює теоретико-практичні аспекти вдосконалення процесів управління проектами ХКП «Спецкомунтранс».

Методи дослідження.

Методи дослідження, використані під час практики:

- аналіз документів – вивчення внутрішньої документації підприємства, звітів техніко-економічних показників, стратегічних планів та договорів;

- cпостереження – участь у роботі відділу «Розумне Довкілля», аналіз його функціонування та реалізації проектів;

- порівняльний аналіз – зіставлення фактичних результатів реалізації проектів з їх запланованими показниками. Зокрема використовувались: горизонтальний та вертикальні аналізи балансу та фінансової звітності;

- метод кейс-стаді (case study) – детальний розгляд конкретного випадку (реалізованого проекту, стратегічного рішення тощо) для глибшого розуміння проблеми.

Апробація результатів дослідження.

Апробація результатів дослідження  за темою «Особливості управління проектами на комунальних підприємствах» була опублікована на конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій», 30.01.2025 року.

Структура роботи.

Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 85 найменувань та 8 додатків.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  - Cуть та основні етапи управління проектами комунальних підприємств

Управління проектами — це процес планування, організації, реалізації та контролю діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей у межах визначених ресурсів, часу та якості. [31]

Проектне управління застосовується у різних галузях, включаючи комунальні підприємства, де його мета полягає у забезпеченні ефективності реалізації проектів, пов’язаних із наданням суспільно значущих послуг.

У свою чергу, проект – це тимчасовий обсяг робіт, який спрямований на створення унікального продукту, послуги або результату. [28] Особливість проектів полягає у тому, що кожен проект відрізняється а отже має унікальні параметри, особливості та ризики які необхідно враховувати. Нижче наведений перелік визначень проектного менеджменту.

Таблиця 1.1 Основні підходи до визначення поняття «проектний менеджмент».

| Джерело | Визначення |
| --- | --- |
| PMBOK (6-е видання) | це застосування знань, навичок, інструментів і технік до проектних дій для досягнення цілей. |
| ISO 21500:2012 | це процеси, що охоплюють управління проектом з моменту ініціювання до завершення. |
| Керзнер Г. Проектний менеджмент: Системний підхід | це системний підхід до управління ресурсами для досягнення цілей проекту. |
| О. Д. Воронкова, "Менеджмент проектів", 2019 | це процес планування, організації, мотивації та контролю ресурсів для досягнення конкретних цілей та завдань проекту в умовах обмежень, таких як час, бюджет і якість. |

Примітка. Сформовано автором на основі [28, 15, 30, 54]

Таким чином виникає потреба у особі, яка буде мати глибокі професійні знання та особливості сфери, а також відповідні навички міжособистісного спілкування. Такою особою є проектний менеджер, або власник продукту (product owner), якщо йдеться мова про методологію Agile.

Отже, проектний менеджер - це лідер проектної команди, який координує всі аспекти життєвого циклу проекту, включаючи ініціювання, планування, виконання, моніторинг і завершення. Його основне завдання полягає у забезпеченні досягнення стратегічних цілей організації через успішну реалізацію окремих проектів. Нижче у таблиці 1.2, наведено основні обов’язки проектного менеджеру.

Таблиця 1.2 Основні обов’язки проектного менеджера.

| Обов’язки | Перелік основних завдань |
| --- | --- |
| Планування проекту | Визначення цілей проекту, його обсягу, результатів і ключових показників успіху та розробка детального плану виконання |
| Управління ресурсами | Координація людських, фінансових і матеріальних ресурсів та забезпечення ефективного використання. |
| Ризик-менеджмент | Ідентифікація, аналіз і мінімізація ризиків, що можуть вплинути на успіх проекту. |
| Контроль і моніторинг | Відстеження прогресу проекту відносно встановлених планів |
| Комунікація | Забезпечення ефективного обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) проекту та підготовка звітів про стан проекту для керівництва та замовників. |
| Мотивація команди | Створення сприятливого середовища для співпраці та підтримка продуктивності |
| Контроль бюджету | Забезпечення виконання проекту в рамках визначеного бюджету та контроль витрат. |
| Завершення проекту | Оцінка виконання завдань, проведення підсумків з стейкхолдерами та завершення проектної документації. |

Примітка. Сформовано автором на основі [23, 38]

Слід зазначити, що одним з основних завдань для проектного менеджера є усвідомлення трьох ключових показників проекту: часу, обсягу та бюджету.

На основі цих показників проектний менеджер має можливість обрати необхідні інструменти, методології та процеси задля того, щоб успішно завершити проект. Або іншими словами, досягнути очікуваної якості проекту. Нижче наведена схема взаємозалежності часу, бюджету та обсягів робіт (рисунок 1.1)

Рис 1.1 Взаємозалежність основних показників.

Примітка: сформовано автором на основі [28]

Розуміння цього принципу надає можливість уникати непорозумінь зі стейкхолдерами та чітко розуміти стан проекту.

Згідно з PMBOK (Project Management Body of Knowledge), управління проектами включає п'ять етапів:

- Ініціювання.

Цей етап передбачає визначення мети проекту, його обґрунтування та ключових параметрів. На цьому етапі формується чітке бачення проекту, визначаються зацікавлені сторони (стейкхолдери) та створюється статут проекту (Project Charter). [17]

Основним результатом є офіційне схвалення проекту та закріплення відповідальності за його реалізацію. Ініціювання дає старт усім подальшим процесам і забезпечує чітке розуміння очікувань від проекту та розуміння особливостей усіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів).

- Планування.

Планування є найдетальнішим етапом, який забезпечує основу для реалізації проекту. На цьому етапі створюється план управління проектом, де визначаються обсяги робіт, строки, ресурси, бюджет, ризики та комунікації. Формуються детальні графіки, визначаються критерії успіху, встановлюються метрики для моніторингу та контролю. [37]

Головна мета планування — забезпечити проектну команду чіткими інструкціями щодо виконання завдань.

- Виконання.

На цьому етапі реалізуються завдання, передбачені у плані проекту. Команда виконує свою роботу відповідно до визначених цілей, ресурсів і строків.

Менеджер проекту забезпечує координацію між членами команди, управління ресурсами та вирішення поточних проблем. Ефективна комунікація є ключовою для досягнення цілей, тому проектний менеджер повинен доносити необхідну інформацію усім стейкхолдерам. Результатом цього етапу є конкретні проміжні продукти чи послуги, що є частиною кінцевого результату.

Успішність цього етапу залежить від якості проведених попередніх робіт та створеної документації, такої як декомпозиція робіт, матриця стейкхолдерів, тощо.

- Моніторинг і контроль.

Ця група процесів проводиться паралельно з виконанням. У процесі цього етапу відстежується прогрес проекту та здійснюється нагляд за відхиленнями у процесах виконання робіт. У завдання цього етапу входить вимірювання ефективності, оцінки ризиків, управління змінами та введення корекції дій у разі потреби.

Основна мета — забезпечити відповідність проекту встановленим цілям, бюджету, строкам і якості. На цьому етапі використовуються інструменти контролю, такі як діаграми Ганта, метрики продуктивності та звіти.

- Завершення.

Етап завершення передбачає офіційне закриття проекту. Всі роботи перевіряються на відповідність вимогам, результати передаються замовнику чи кінцевому користувачеві. [32]

Окрім цього під час цього етапу, підводиться та аналізується висновок робіт. Цей важливий етап надає змогу провести оцінку тих робіт які були виконані якісно або навпаки, аспекти які не були враховані під час реалізації проекту. Цей висновок заноситься в базу знань організації та надалі враховується під час здійснення ініціації та планування майбутніх проектів.

Додатково, під час етапу завершення також здійснюється оцінка успішності проекту та проводиться розформування команди.

Кожен з цих п’яти етапів відіграє ключову роль досягненні успішності проекту. Слід зазначити, що безпосередні етапи та завдання, в залежності від типу методології проектного менеджменту, можуть відрізнятись. Адже кожне підприємство має унікальні умови, які потребують змін та адаптації методології управління проектами в залежності від зовнішніх та внутрішніх обставин.

Надалі важливо проаналізувати різницю між менеджментом проектів та управлінням проектів, та яка різниця між цими двома визначеннями.

Менеджмент проектів — це комплекс заходів, спрямованих на організацію, планування, виконання, контроль і завершення проекту для досягнення його цілей. Він включає використання методів, інструментів і технік для забезпечення ефективності виконання завдань. [39]

У свою чергу, управління проектами, як зазначалось вище, це процес планування, організації, реалізації та контролю діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей у межах визначених ресурсів, часу та якості.

Згідно з цих визначень, обидва терміни містять за собою однакові функції. Тому впродовж роботи обидва понятті ототожнені.

Слід зазначити, що певні джерела класифікують менеджмент проектів як процес управління, тим часом як управління проектами має фокус на практичному виконанні завдань. Однак така класифікація є непостійною та не зазначена у найбільш авторитетних джерелах інформації.

Наостанок, слід зазначити про особливості здійснення управління проектної діяльності на комунальних підприємствах. Загалом, проектна діяльність на державних підприємствах потребує ведення змістовної документації та потребує дотримання законодавчих та нормативних вимог, які визначають процеси планування, фінансування та реалізації проектів.

Окрім того, управління проектами в цій сфері часто потребує координації з великою кількістю зацікавлених сторін, включаючи місцеві громади, державні установи та приватний сектор. [59]

Саме тому ефективність управління проектами комунальних підприємств значною мірою залежить від чіткого використання методологій та дотримання процесів етапів проектної діяльності . У цьому контексті важливо розглянути методичні підходи до оцінки ефективності управління проектами, що дозволяють чітко визначити відповідні критерії та інструменти для контролю та аналізу процесів проектної діяльності.

  - Методичні підходи до оцінки ефективності управління проектами

Оцінка ефективності управління проектами відбувається за рахунок детального аналізу етапів діяльності управління проекту, а саме ініціації, планування, контролю та завершення проектної діяльності. Крім того, оцінка критеріїв успіху проектів та ступінь задоволення стейкхолдерів надасть загальне розуміння успішності проекту, а отже і частково його ефективності.

Першим кроком під час оцінки ефективності проекту, необхідно визначити його цілі та очікувані результати.

Визначення цих параметрів надає можливість зрозуміти, які результати будуть вважатись успішними для проекту.

Цілі проекту визначаються за двома методами: SMART-цілі та OKR (Цілі, ключові результати).

SMART-цілі (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) створюються шляхом послідовного визначення п’яти ключових аспектів, що забезпечують чіткість, досяжність та ефективність поставленої мети. Нижче наведена таблиця, яка відображає етапи створення SMART цілі. [30]

Таблиця 1.3 Етапи створення SMART-цілей.

| Етап | Завдання |
| --- | --- |
| Конкретність | Формуються чітка і зрозуміла мета, яка відповідає на запитання: Що саме потрібно досягти? |
| Вимірюваність | Визначаються кількісні або якісні показники для оцінки прогресу і результатів. |
| Досяжність | Аналізується реалістичність досягнення мети з урахуванням доступних ресурсів, знань і технологій. |
| Актуальність | Мета повинна відповідати стратегічним цілям організації і враховувати важливі пріоритети. |
| Обмеженість у часі | Чітко встановлюється строк виконання завдання, що дозволяє уникнути відтермінувань. |

Примітка: Сформовано автором на основі [27]

У свою чергу, OKR (Цілі та ключові результати) — це методологія постановки цілей, яка дозволяє організаціям визначити амбітні завдання (Objectives) та чітко вимірювані результати (Key Results). [29]

У етапи встановлення OKR входить:

- визначення цілі - ціль має бути конкретною, амбіційною, але водночас досяжною;

- встановлення ключових результатів – вони мають бути вимірюваними та описувати досягнення конкретної мети;

- узгодження OKR із командою - передбачає комунікацію між керівництвом, командою та стейкхолдерами;

- розподіл відповідальності - визначення конкретних осіб або підрозділів, відповідальних за досягнення кожного ключового результату;

- моніторинг і перегляд OKR – цей етап може здійснюватися під час та після виконання робіт;

- аналіз результатів – цей крок здійснюється під час етапу завершення проекту.

Методологія OKR допомагає узгодити зусилля всіх учасників проекту з ключовими стратегічними цілями організації, забезпечуючи їх чітке розуміння та вимірювання. [49]

Таким чином, визначивши цілі проекту, з’являється можливість здійснити оцінку результативності проекту та його загальної успішності під час його завершення.

Окрім цього, після завершення проекту, та певного періоду його існування, з’являється потреба у визначенні його корисності та результативності. Саме для цього використовуються критерії успіху проекту, які ґрунтуються на основі визначених цілей.

Визначення критеріїв успіху потребує узгодження з замовниками проекту та відслідковується після його завершення, як правило, проектним менеджером або іншою уповноваженою особою. Чітко визначені критерії успіху дають змогу оцінити кінцевий результат та ступінь задоволення ключових стейкхолдерів.

Досягнення таких критеріїв сигналізує про «приземлення» проекту. У свою чергу, «Приземлення» (Landing) це оцінка успіху проекту на основі попередньо узгоджених критеріїв із ключовими стейкхолдерами та керівником проекту. [29] Нижче наведена таблиця критеріїв успіху проекту.

Таблиця 1.4 Класифікація критеріїв успіху проекту

| Тип | Можливі критерії |
| --- | --- |
| Фінансові | відповідність бюджету, рентабельність, ROI (повернення інвестицій). |

Продовження таблиці 1.4

| Часові | дотримання термінів, відсутність затримок у графіку |
| --- | --- |
| Якісні | відповідність стандартам, мінімальна кількість дефектів, стабільність роботи. |
| Задоволеність клієнта | відгуки замовників, рівень повторних замовлень. |
| Командні показники | ефективність команди, продуктивність, дотримання внутрішніх KPI. |

Примітка: Сформовано автором на основі [29]

Таким чином, визначивши цілі та критерії успіху з’являється можливість здійснити оцінку результативності проекту за його досягненнями.

У свою чергу, для оцінки ефективності управління проекту під час його виконання, необхідно визначити зміст та строки контрольних точок проекту.

Контрольні точки проекту (Project Milestones) — це визначені ключові етапи чи моменти в рамках проекту, які відображають важливі досягнення або завершення певного набору завдань. [7] Вони логічно завершують та групують певний перелік завдань та входять у межі структури розподілу робіт та плану проекту. Їх відстеження надає змогу зрозуміти, чи виконується проект у визначені строки, які були сформовані на етапі планування.

Нижче наведено приклад формування контрольних точок у вигляді таблиці:

Таблиця 1.5 Приклад формування контрольних точок проекту.

| Контрольна точка | Опис | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| Підготовка технічного завдання | Затвердження специфікації проекту | 1-й місяць |
| Укладення договорів із підрядниками | Підписання контрактів із усіма основними постачальниками та виконавцями | 3-й місяць |
| Завершення початкових підготовчих робіт | Рекультивація полігону та підготовка ділянки для будівництва | 6-й місяць |

Продовження таблиці 1.5

| Встановлення обладнання для механіко-біологічної обробки | Завершення монтажу та тестування обладнання | 12-й місяць |
| --- | --- | --- |
| Фінальне тестування та введення в експлуатацію | Повна готовність проекту до запуску | 18-й місяць |

Примітка: Сформовано автором на основі [30]

Контрольні точки, як правило формуються за допомогою відповідного програмного забезпечення, наприклад Jira або Excel. Таким чином, кожен з стейкхолдерів має можливість отримати доступ та здійснювати нагляд за прогресом проекту.

Окрім цього, під час визначення оцінки проектної діяльності додатково необхідно визначити її відповідність з методикою управління проектами на комунальних підприємствах.

Згідно з ЗУ «Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» існує загальний порядок, який передбачає загальну структуру здійснення контролю виконання проектної діяльності. Нижче наведена таблиця, яка узагальнює основні положення цього закону. [25]

Таблиця 1.6 Ключові положення ЗУ «Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами»

| Ключові положення | Зміст |
| --- | --- |
| Мета та регулювання | Групи управління проектами створюються для забезпечення ефективного управління, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку, відповідно до чинного законодавства та вимог МФО. |
| Структура та відповідальність | - Групи формуються на основі рішень виконавців проектів у координації з Міністерством фінансів та іншими зацікавленими органами. - Координатор проекту відповідає за загальне керівництво, моніторинг, контроль і взаємодію з партнерами. |
| Фінансування | Забезпечується через кошти державного бюджету, МФО чи інші джерела, узгоджені з чинним законодавством. |

Продовження таблиці 1.6

| Основні функції: | - Розробка планів, контроль виконання, підготовка звітів. - Управління фінансами та аудит проектів. - Проведення закупівель, моніторинг контрактів і звітність перед МФО та державними органами. |
| --- | --- |
| Завершення проекту | Передача всієї документації після завершення діяльності виконавцю для зберігання і подальшого аналізу. |

Примітка: Сформовано автором на основі [25]

Згідно з положенням, група, яка здійснює управління проектами повинна здійснювати контроль за основними етапами проектної діяльності та вести відповідну звітність перед державними органами. Після завершення проекту, уся проектна документація зберігається для подальшого аналізу.

Таким чином, завдяки вищеописаним положенням зберігається прозорість проекту та чітко визначенні обов’язки проектного менеджера на комунальному підприємстві. Це зумовлює потребу у здійсненні ретельної документації проекту, що у свою чергу базується на якісному виконанні усіх етапів проекту.

У свою чергу, для визначення ефективності управління проектною діяльністю необхідно провести детальний аналіз та оцінку основних етапів проекту.

Така оцінка дозволяє виявити відповідність реалізації проекту обраним методологіям і стандартам, таким як PMBOK, PRINCE2 або Agile, що є критичними для забезпечення його успіху. Зокрема, здійснюється оцінка етапів планування, виконання, моніторингу та закриття проекту.

Процес оцінювання здійснюється експертами у сфері проектного менеджменту. На основі отриманих результатів формуються рекомендації щодо покращення процесів управління, оптимізації ресурсів та підвищення ефективності комунікації між учасниками проекту. [9]

Отже, визначення цілей, критеріїв успіху, контрольних точок, основних положень та здійснення оцінки кожного з етапів проекту входять у межі основних способів визначення ефективності управління проектами.

РОЗДІЛ 2.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ХКП ,,СПЕЦКОМУНТРАНС"

2.1	Загальна характеристика діяльності та аналіз управління проектами ХКП ,,СПЕЦКОМУНТРАНС"

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» (надалі ХКП «Спецкомунтранс») – це державна організація з надання послуг утилізації відходів. Інші види надання послуг описані у Таблиці 2.1.

Місія підприємства – Забезпечення чистого та здорового міста за рахунок впровадження ефективних екологічних рішень зі збору, сортування та переробки відходів.

Основна мета підприємства – надання своєчасних та високоякісних послуг з вивезення відходів та обладнання.

Підприємство засноване 75 років тому та налічує 228 працівників [67] – а тому вважається середнім за розміром підприємством. Статутний капітал підприємства за фінансовою звітністю складає близько 22 мільйона гривень [60].

Прибуток підприємство отримує за рахунок реалізації основного напрямку – а саме вивезення побутових відходів та приладдя. Додаткове фінансування та обладнання підприємство отримує від безпосереднього власника - Хмельницької міської ради та закордонних спонсорів. Зокрема, у їх число входить Європейський банк реконструкції та розвитку (надалі ЄБРР).

Нижче у таблиці 2.1 наведені додаткові параметри ХКП «Спецкомунтранс»

Таблиця 2.1 Загальна характеристика організації ХКП «Спецкомунтранс»

| Параметр за характером | Зміст та особливості |
| --- | --- |
| Форма власності підприємства | Комунальне підприємство |

Продовження таблиці 2.1

| Профіль | Підприємство з надання послуг |
| --- | --- |
| Основні напрямки | - Поводження з твердими побутовими відходами - Вивезення великогабаритних побутових відходів - Вивезення рідких відходів - Додаткові напрямки діяльності: - Регулювання чисельності безпритульних тварин - Ремонту та обслуговування контейнерів для збору твердих побутових відходів - Утримання громадських вбиральнь - Обслуговування контейнерних майданчиків - Ремонт та обслуговування автомобілів - Внутрішнє перевезення небезпечних вантажів та відходів вантажними автомобілями - Надання транспортних послуг підприємствам всіх форм власності та населенню Хмельницької міської територіальної громади |
| Основна послуга підприємства | Надання послуг юридичним та фізичним особам міста Хмельницького з вивезення побутових відходів |
| Види діяльності згідно з КВЕД | - 38.11 Збирання безпечних відходів - 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів - 49.41 Вантажний автомобільний транспорт - 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів - 38.32 Відновлення відсортованих відходів |
| Внутрішнє середовище підприємства | Основна ціль у проектній діяльності: завершення будівництва очисних фільтрувальних споруд. [16] Поточне завдання: завершення основних будівельних робіт до кінця поточного року. Технології: Підтримка та оновлення поточного сайту компанії, модернізація обладнання, яке потребує планового капітального технічного огляду. Персонал: Планується збільшення кількості працівників на 5 осіб у відділі вантажних робіт та зменшення плинності кадрів. |
| Зовнішнє середовище підприємства | Конкуренти: Основними конкурентами підприємства у м. Хмельницький є: ТОВ “Екологічні інвестиції” та поодинокі фізичні особи підприємці, які займаються вантажним перевезенням. За рахунок особливості діяльності, підприємство має низьку концентрацію конкуренції на ринку, та є його провідним лідером. |

Примітка. Сформовано автором на основі [69]

Підприємство має лінійно-функціональний тип організаційної структури. Кожен з працівників належить до відповідних підрозділів, тим часом як головний інженер, директор та заступник директора здійснюють менеджерську діяльність. Організаційна структура підприємства, яка узагальнена у окремі відділи наведена у додатку Д.

Загалом, заступник директора окрім виконання своїх безпосередніх обов’язків також є керівником підрозділу «Розумне Довкілля», яке спеціалізується на виконанні проектів з покращення етапу переробки відходів.

Наразі даний підрозділ здійснює програму проектів з будівництва фільтрувальних станцій.

У свою чергу, директор та головний інженер відповідають за налагодження роботи підрозділів пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. Слід зазначити, що директор контролює адміністративний відділ та відділ збуту, а також центр поводження з тваринами. Тим часом як головний інженер здійснює контроль відділів, які надають послуги підприємства.

Таким чином, керівник здійснює контроль спеціалістів та службовців, тим часом як головний інженер контролює виконання робіт спеціалістів та робітників. Окрім цього, кожний підрозділ має менеджера, який надає звітність директору або головному інженеру відповідно. Нижче наведена таблиця з ролей та обов’язків керівничої ланки підприємства.

Таблиця 2.2 Ролі та обов’язки управлінської ланки підприємства

| Посада | Обов’язки | Контрольовані підрозділи |
| --- | --- | --- |
| Директор | - Загальний контроль операційної діяльності підприємства. - Контроль адміністративних питань. - Координація роботи відділів для досягнення стратегічних цілей. - Керівництво відділом збуту послуг та центром поводження з тваринами. | - Адміністративний відділ - Відділ збуту послуг - Центр поводження з тваринами |
| Заступник директора | - Виконання безпосередніх обов'язків за посадою. - Керівництво підрозділом «Розумне Довкілля». - Реалізація проектів з переробки відходів, зокрема будівництво фільтрувальних станцій. | - Підрозділ «Розумне Довкілля» |
| Головний інженер | - Контроль технічного виконання робіт. - Координація діяльності виробничих підрозділів. - Забезпечення надання послуг підприємства та технічної підтримки. | - Відділ транспортної служби - Дільниця прибирання контейнерів - Дільниця полігону - Дільниця сортування - Ремонтна майстерня - Дільниця обслуговування господарського виробництва |
| Менеджери підрозділів | Організація роботи підрозділу. - Підготовка звітності для директора або головного інженера. - Координація роботи спеціалістів та робітників у межах підрозділу. | - Відділи та дільниці, що відповідають їхній спеціалізації |

Примітка: Сформовано автором на основі [69, 72]

Розподіл працівників на підприємстві має наступний характер:

- транспортна служба (90 чол.);

- дільниця   по  господарському обслуговуванню виробництва (9 чол.);

- ремонтна майстерня (10 чол.);

- бригада   полігону побутових відходів (27 чол.);

- дільниця по прибиранню контейнерних майданчиків (14 чол.);

- дільниця сортування побутових відходів (13 чол.);

- центр поводження з тваринами (14 чол.);

- відділ збуту (27 чол.);

- адміністративно-управлінський відділ (24 чол.).

Середньооблікова  чисельність  штатних працівників підприємства складає 228 осіб.

Згідно з фінансовою звітністю за 2019-2023 роки, нижче були створені таблиці техніко-економічних показників та динаміки обсягу та структури реалізації, які наддадуть можливість оцінити фінансову стабільність та ефективність діяльності. Оцінка цих показників є важливою для виявлення сильних та слабких сторін у роботі підприємства, а також для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо покращення його ефективності.

Загалом, підприємство за період 2019р-2022 року було прибутковим, але за початок повномасштабного вторгнення втратило левову частку прибутків та у 2023 році пішло у збиток, про що свідчить чистий прибуток та показник рентабельності у таблиці. Це зумовлено зовнішніми факторами, та загальним підвищенням вартості праці, обслуговування та сплати податків.

У свою чергу, здійснення аналізу виручки з надання послуг надасть змогу зрозуміти динаміку реалізації послуг, що дозволить оцінити ефективність основної операційної діяльності підприємства. Такий аналіз також допоможе виявити тенденції зростання або зниження обсягів надання послуг та можливості для подальшого розвитку.

Таблиця 2.3 Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства за 2019-2023 р.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг | тис. грн. | 60701 | 66434 | 85895 | 102120 | 108919 | 179,44 |
| 2. | Середньоспискова чисельність: | осіб | 34 | 37 | 39 | 41 | 39 | 114,7 |
|  | - працівників |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - робітників |  | 168 | 175 | 175 | 186 | 203 | 120,83 |
| 3. | Середньорічний виробіток: | тис. грн. | 1785,3 | 1795,5 | 2202,4 | 2490,7 | 2792,8 | 156,43 |
|  | - одного працівника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одного робітника |  | 361,3 | 379,6 | 490,8 | 549,0 | 536,5 | 148,5 |
| 4. | Фонд оплати праці | тис. грн. | 21561,8 | 27245,4 | 31617,9 | 35908 | 39328,6 | 182,4 |
| 5. | Середньомісячна заробітна плата одного працівника | грн. | 8895,1 | 10709,7 | 12312,3 | 13182,1 | 13542,9 | 152,25 |
| 6. | Собівартість реалізованих послуг | тис. грн. | 45925 | 53726 | 68772 | 89586 | 97737 | 212,82 |
| 7. | Чистий прибуток (збиток) всього | тис. грн. | 107 | 295 | 531 | 59 | -4710 | -4401,87 |
| 8. | Витрати на 1 грн. реалізованих послуг | грн. | 0,9982 | 0,9956 | 0,9938 | 0,9994 | 1,0432 | 104,51 |
| 9. | Рентабельність/збитковість продукції, робіт, послуг | % | 0,23 | 0,55 | 0,77 | 0,07 | -4,82 | -2095,65 |
| 10. | Рентабельність/збитковість продажу | % | 0,18 | 0,44 | 0,62 | 0,06 | -4,32 | -2400 |
| 11. | Середньорічна вартість основних засобів (за залишковою вартістю) | тис. грн. | 61682,5 | 115393,5 | 194723 | 226978 | 237462 | 384,97 |
| 12. | Фондовіддача | грн./грн. | 0,98 | 0,58 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 46,94 |

Примітка: сформовано автором на основі [63, 65, 66, 67, 73]

Таблиця 2.4 Динаміка обсягу та структури реалізації (виробництва) основних видів продукції (послуг) на підприємстві за 2019-2023 р.

| № з/п | Назва продукції (послуг) | 2019 р. |  | 2020 р. |  | 2021 р. |  | 2022 р. |  | 2023 р. |  | Відхилення 2023 р. від 2019 р. (+, –), тис. грн. | Відхиле-ння 2023 р. до 2019 р., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обсяг продукції, тис. грн. | питома вага, % | обсяг продукції, тис. грн. | питома вага, % | обсяг продукції, тис. грн. | питома вага, % | обсяг продукції, тис. грн. | питома вага, % | обсяг продукції, тис. грн. | питома вага, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Послуги по вивезенню твердих побутових відходів | 41526,9 | 68,41 | 43513,5 | 65,5 | 49573,6 | 57,71 | 58389,4 | 57,18 | 61256,6 | 56,24 | 19729,7 | 32,21 |
| 2. | Послуги по вивезенню велико-габаритних побутових відходів | 7122,1 | 11,73 | 8419,4 | 12,67 | 9199,3 | 10,71 | 10528,5 | 10,31 | 10878,7 | 9,99 | 3756,6 | 34,53 |
| 3. | Послуги по вивезенню рідких побутових відходів | 462,3 | 0,76 | 386,3 | 0,58 | 373,3 | 0,44 | 367,5 | 0,36 | 403,5 | 0,37 | -58,8 | -14,57 |
| 4. | Послуги по захороненню побутових відходів на полігоні ПВ | 6982,4 | 11,5 | 8434,9 | 12,7 | 20698,6 | 24,1 | 26710,5 | 26,16 | 28408,9 | 26,08 | 21426,5 | 75,42 |
| 5. | Інші послуги (транспортні, переробка гілля тощо) | 4607,6 | 7,6 | 5680,4 | 8,55 | 6050,8 | 7,04 | 6124,4 | 5,99 | 7970,8 | 7,32 | 3363,2 | 42,19 |
| 6. | Всього товарна продукція (послуги) | 60701 | 100 | 66434 | 100 | 85895 | 100 | 102 120 | 100 | 108919 | 100 | 48218 | - |

Примітка: сформовано автором на основі [63, 65, 66, 67, 73]

Загалом, згідно з таблицею, обсяг реалізації послуг підприємства поступово збільшувався впродовж усіх років, за винятком послуг з вивезення рідких побутових відходів, показники яких мали постійну змінність. Тим не менш, слід зазначити, що збільшення обсягів продукції, враховуючи, що це відходи, не призводить до безпосереднього збільшення прибутків підприємства. Адже додаткові обсяги потребують значних витрат на техніку, обслуговування, зберігання та оплату персоналу, що часто не компенсується пропорційним зростанням доходів.

Окрім показників та динаміки обсягу послуг слід також враховувати загальні фактори підприємства для визначення стратегії та вектору руху у пріоритетних напрямках. У цьому контексті важливим є проведення SWOT-аналізу, який надасть чітке уявлення про сильні та слабкі сторони підприємства, а також про можливості та загрози, з якими є можливість зіткнутись у майбутньому. Додаток А містить SWOT аналіз підприємства.

У свою чергу, діяльністю впровадження інноваційних проектів ХКП “Спецкомунтранс” займається відділ “Розумне довкілля”.

У портфоліо проектів відділу «Розумне Довкілля» входять дві програми:

- програма модернізації інфраструктури твердих побутових відходів;

- впровадження нових стандартів поводження з відходами у місті Хмельницькому.

Відповідно, кожна з програм містить перелік визначених проектів, які сприятимуть досягненню мети програм.

Головна місія відділу: створення комплексного підходу до вирішення проблем управління побутовими відходами на території Хмельницької територіальної громади.

Головна мета відділу: зменшення надходження відходів на міський полігон на 60-70% та, як наслідок, збільшення терміну його експлуатації на 10-15 років за рахунок будівництва комплексу механіко-біологічного оброблення та двох нових карт складування побутових відходів. [62] Така мета породжує необхідність створення списку проектів. Створення списку надає можливість відслідковувати проекти, ступінь їх виконання та відповідно ступінь виконання основної мети відділу.

Задля досягнення мети, підприємство визначило наступні проекти, які входять у загальну програму модернізації інфраструктури твердих побутових відходів:

Таблиця 2.5 Список проектів відділу «Розумне Довкілля»

| Програма | Проект | Статус |
| --- | --- | --- |
| Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів | Видобування звалищного газу з існуючого полігону | Виконано |
|  | Розширення існуючого полігону відповідно до стандартів передбачених директивою ЄС про полігони | У процесі |
|  | Будівництво очисних фільтрувальних споруд | У процесі |
|  | Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення ПВ | На черзі |
|  | Створення системи окремого збору небезпечних відходів | На черзі |
|  | Компостування органічної фракції побутових відходів | На черзі |
| Впровадження нових стандартів поводження з відходами у місті Хмельницькому | Налагодження збору небезпечних відходів (“Екобус”) | Виконано |
|  | Впровадження програми ЄБРР "Зелені міста" | На черзі |
|  | Створення центру управління відходами | Виконано |
|  | Створення навчального центру поводження з відходами («Гуфі-центр») | Виконано |

Примітка: сформовано автором на основі [6]

Таким чином, відділ “Розумне Довкілля” має визначене портфоліо проектів, що допомагає визначати пріоритетність проектів та здійснювати їх документацію.

Загалом, відділ складається з 6 осіб:

- проектний менеджер (заступник керівника);

- головний інженер проекту;

- юрисконсульт;

- еколог;

- економіст;

- фахівець зі зв’язків з громадськістю.

Такий невеликий за чисельністю відділ забезпечує високу координацію та адаптацію праці під час реалізації проектів.

Офіс “Розумне Довкілля” має значну залежність від її ключового стейкхолдера - Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Дана структура надає необхідне фінансування, список необхідних підрядників, та має останнє слово під час прийняття рішень стосовно проектів.

Загальний обсяг фінансування ЄБРР складає 28,6 млн. євро, тим часом як загальна вартість портфоліо проектів прогнозовано складає 36,5 млн. Частина цієї суми складається з власних коштів підприємства та фінансування Хмельницької Міської Ради.

Таблиця 2.6 Список основних стейкхолдерів за час ведення проектної діяльності

| Стейкхолдер | Обов’язки |
| --- | --- |
| ЄБРР | Фінансування проектної діяльності, консультація |
| ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства” | Здійснення консультацій та участь у проекті |
| ТОВ «Біогаз Енерджі» | Контрагент, реалізація проекту |
| - ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» | Контрагент, реалізація проекту |
| LLC ‘Arionex LT’ | Здійснення попереднього аналізу проекту |
| LLC ‘Rotreat Abwasserreinigung’ | Здійснення попереднього аналізу проекту, консультування |
| PLC ‘Egis’ | Консультування та реалізація проекту |

Примітка: сформовано автором на основі [6]

Таким чином, у список основних стейкхолдерів входять державні та міжнародні структури та підприємства.

За час існування відділу «Розумне Довкілля» було сформовано хронологію діяльності та досягнуті контрольні точки у межах програм підприємства.

Таблиця 2.7 Хронологія проектної діяльності відділу «Розумне Довкілля»

| Контрольні точки діяльності | Короткий зміст |
| --- | --- |
| Видобування звалищного газу з полігону (2017) | Укладено договір з ДП «НДКТІ МГ» на визначення морфології ТПВ. Переможцем конкурсу дегазації полігону стала компанія «Біогаз ЕНЕРДЖІ», загальна вартість проекту — 2 млн євро. |

Продовження таблиці 2.7

| Рекультивація та розширення полігону ТПВ (2018) | Укладено договір з ТОВ «Центр ЛТД» на розробку документації для реконструкції полігону ТПВ. Земельні ділянки викуплено, але подальший розвиток проекту сповільнено через глобальну епідемію та воєнний стан. |
| --- | --- |
| Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення (2018) | Підготовлено ТЕО будівництва комплексу оброблення ТПВ. Вартість комплексу: 526–676 млн грн. Проект отримав позитивний висновок оцінки впливу на довкілля. |
| Передкредитна угода з ЄБРР (2019) | Підписано угоду з ЄБРР для підготовки кредитного фінансування з інвестування у муніципальну інфраструктуру ТПВ. |
| Оцінка проекту ЄБРР (2019–2020) | Компанії WSP та IDOM провели оцінку проекту, сформували звіти. Після 120-денного обговорення рада ЄБРР схвалила надання кредиту та гранту. |
| Фінансування проекту з ЄБРР (2020) | Укладено кредитний договір на суму 28,5 млн євро та інвестиційний грант ЄС на 5 млн євро. Передбачено реконструкцію полігону, будівництво станції очистки фільтрату, сміттєпереробного комплексу та компостувальної станції. |
| Обрання компанії консультанта (2021) | Укладено договір з французькою компанією Egis International для надання консультаційних послуг у рамках проекту. |
| Проведення тендерних процедур (2021) | Проведено тендери на закупівлю техніки, будівництво системи очистки фільтрату, рекультивацію полігону та будівництво сміттєпереробного комплексу. |
| Налагодження збору небезпечних відходів («Екобус», 2018) | Запущено міську програму збору небезпечних відходів за допомогою Екобусу. Зібрані відходи передаються ліцензійним організаціям. |
| Впровадження програми ЄБРР «Зелені міста» (2019) | Хмельницький долучився до програми «Зелені міста», що передбачає розробку «Green City Action Plan» для сталого розвитку та покращення муніципальної інфраструктури. |
| Створення Центру управління відходами (2020) | Відкрито Центр управління відходами для безкоштовного збору 13 фракцій відходів від мешканців міста, працює у режимі самообслуговування 6 днів на тиждень. |
| Створення навчального центру поводження з відходами «Гуфі-центр» (2021) | Відкрито освітній центр для навчання розумному поводженню з відходами. Центр обладнано інтерактивними експонатами та має п'ять тематичних залів, включаючи компостувальню та демонстрацію сміттєпереробного процесу. |

Примітка: сформовано автором на основі [6]

Загалом відділ “Розумне довкілля” за свій період діяльності завершив низку проектів. Слід зазначити, що проекти у межах програми впровадження нових стандартів поводження з відходами має менші за своїм розміром межі роботи, фінансування та необхідні ресурси для їх реалізації.

Надалі у межах оцінки ефективності ведення проектів буде проведено аналіз етапів діяльності проектів, а саме ініціювання, планування та реалізація на підприємстві ХКП “Спецкомунтранс”. Найбільше уваги буде приділено програмі модернізації інфраструктури твердих побутових відходів.  За рахунок великого обсягу проекту та наявності відповідної документації, даний проект надасть змогу повноцінно висвітлити динаміку та особливості здійснення проектів на підприємстві.

2.2. Оцінка ефективності управління проектною діяльністю ХКП «Спецкомунтранс»

Для забезпечення розуміння мети, обсягів, обов’язків та ключових стейкхолдерів необхідне створення документу ініціації проекту, також відомим як хартія або положення [29]. Наразі, відділ “Розумне Довкілля” не має чітко визначеної документації ініціації проектів.

Винятком може слугувати документ розроблений компаніями-консультантами WSP та IDOM під назвою “Нетехнічне резюме проекту” [21] у рамках програми модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Тим не менш, цей вичерпний документ містить у собі подальші кроки планування проекту, тому не є повністю доцільним прикладом у даному випадку.

Нижче наведений детальний зміст та опис елементів які входять у етап ініціювання проекту та їх реалізація зі сторони ХКП “Спецкомунтранс”.

- Визначення мети, результатів та меж проектів

Загалом відділ “Розумне Довкілля” має чітко визначену мету, яка підпорядковується принципам СМАРТ цілей - Зменшення надходження відходів на міський полігон на 60-70% та, як наслідок, збільшення терміну його експлуатації на 10-15 років за рахунок будівництва комплексу механіко-біологічного оброблення та двох нових карт складування побутових відходів. [62]

Така ціль також поєднує у собі методологію OKR (Objective and Key Results), себто ціль має амбіційну та складну ціль з вимірювальними результатами, які мотивують команду до дії. Про результати постанови такої цілі можуть свідчити низка виконаних проектів, які були описані вище, зокрема встановлення обладнання з переробки газу у електроенергію.

Тим не менш, під час спілкування з проектним менеджером, було виявлено, що не усі проекти поєднують у собі СМАРТ та OKR методології, що може потенційно погіршити загальне бачення проектів.

Причина відсутності таких цілей у деяких з проектів може бути зумовлена відсутністю Офісу Управління Проектами. Наявність такого офісу допомогла б з створенням чітких стандартів та документації, яка необхідна під час здійснення проектів.

У свою чергу, перелік необхідних результатів для досягнення цілей проектів наявний у обох програмах та відповідно проектах. Загалом, цілі та бажані результати визначаються попередньо за участі необхідних стейкхолдерів та під час засідань.

В результаті реалізації Проекту буде створено сучасну інтегровану систему управління твердими відходами для міста. Проект розділений на три основні елементи.

Нижче наведений список ключових елементів, створений аналітичними компаніями-стейкхолдерами:

Таблиця 2.8 Ключові елементи проекту з модернізації полігону

| Елементи проекту | Короткий зміст |
| --- | --- |
| Елемент 1: Закриття, укриття та рекультивація полігону | - Укриття зони розміщення відходів для запобігання надходженню дощових вод, стічним водам та впливу на систему збору звалищного газу (LFG). - Перенесення системи збору газу. - Зміна профілю сміттєзвалища для стабілізації схилу, контроль стоку вод та очищення водоймища фільтраційних вод. |
| Елемент 2: Будівництво нового полігону | - Потужність полігону: 500 000–700 000 тон ТПВ. - Природний геологічний бар'єр, покращений геосинтетичними глиняними заповнювачами та системою ізоляції з HDPE. - Дренажний шар для збирання фільтрату та трубопровідна система. - Шар збирання газу (LFG) та газова система над відходами. |
| Елемент 3: Будівництво лінії БМО | - Оновлення обладнання: додатковий бульдозер та компактор. - Заходи з благоустрою доріг, встановлення вивісок, огорож. - Запобігання пожежам та системи пожежогасіння. - Загальне покращення операційних процедур. |

Примітка: сформовано автором на основі [6]

Загалом, такий опис завдань, який необхідно зробити чітко визначає межі проектів, та надасть змогу у подальшому створити Структуру декомпозиції робіт під час активного виконання планів робіт.

Наступний крок – визначення критеріїв успіху. За наявними документами не було знайдено визначення критеріїв успіхів на кожному з етапів. Їх приклад наведений у 3 розділі обґрунтування удосконалення проектних процесів. Тим не менш, загальний критерій успіху програми проекту виглядає наступним чином:

Досягнення цілей СМАРТ та OKR: зменшення надходження відходів на полігон на 60-70% і подовження терміну його експлуатації на 10-15 років.

- Екологічна ефективність: зменшення забруднення навколишнього середовища завдяки покращеній інфраструктурі переробки відходів.

- Фінансова ефективність: утримання витрат у межах бюджету та забезпечення ефективного використання ресурсів.

Успішність проекту буде залежати від того, наскільки добре його елементи відповідають цим критеріям та цілям.

Наступний крок - визначення стейкхолдерів; Проведення аналізу та створення матриці стейкхолдерів за допомогою графіку RACI.

Згідно з документацією програми проектів з програми модернізації інфраструктури твердих побутових відходів, зокрема Планом залучення зацікавлених сторін (SEP) [47], зацікавлені сторони поділяються на дві групи: первинні та вторинні зацікавлені сторони. Цей підхід до класифікації зацікавлених сторін дозволяє чітко визначити їх роль у процесі реалізації проекту, що є важливим для ефективного управління проектом та досягнення поставлених цілей.

У межах проекту, процес визначення стейкхолдерів має різноплановий характер, та відповідає стандартам PMI. Це у свою чергу надає можливість налагодити комунікацію між стейкхолдерами, що особливо важливо за участі міжнародних стейкхолдерів.

Таблиця стейкхолдерів з урахуванням впливу та бажаних методів взаємодії наведена у Додатку Д.

Загалом, проект має повний перелік усіх зацікавлених осіб, способи взаємодій та вплив, який відповідні групи матимуть під час реалізації проекту. На основі цієї таблиці був створений графік RACI, для візуальної інтерпретації взаємодії з стейкхолдерами:

Рисунок 2.1 Графік RACI

Примітка: Створено автором на основі [47]

Згідно з графіком, необхідно приділяти найбільше уваги cміттєпереробним установам, недержавним органам та здійснювати постійну комунікацію з ними. У свою чергу необхідно вести звітність х ЄБРР та державними органами. Крім того, необхідно проводити зустрічі та інформувати власників землі та уразливі групи. Наостанок, мешканці та учбові заходи можуть отримувати періодичну інформацію без надання деталей проекту за відсутності потреби.

Наступний крок - визначення ролей та відповідальності за допомогою графіку RACI.

На поточному етапі підбору та організації комунікації з тендерними переможцями графік RACI у межах контрагентів не сформовано. Тим не менш, підприємство має сформований графік розподілу відповідальності за дотриманням стандартів ISO, зокрема дотримки Екологічних стандартів. Нижче наведена матриця розподілу відповідальності RACI ХКП “Спецкомунтранс”.

Таблиця 2.9 Матриця розподілу відповідальності RACI ХКП “Спецкомунтранс”.

| Посада (професія) | ISO 14001 ISO 45001 П.4.1 | ISO 14001 П.4.2 | ISO 45001 П.4.2 | ISO 14001 ISO 45001 П.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | А | А | А | 7 |
| Заступник директора, УІСМ | R | R | R | А |
| Головний інженер | C | C | C | R |
| Провідний інженер з охорони праці | R | I | R | C |
| Інженер з охорони праці | С | I | С | R |
| Інженер з комплектації устаткування й матеріалів | I | I | I | С |
| Логіст | I | I | I | I |
| Головний бухгалтер | C | I | I | I |
| Заступник головного бухгалтера | І | І | І | I |
| Бухгалтер | І | І | І | І |
| Головний економіст | C | R | R | І |
| Економіст | І | C | C | I |
| Провідний інженер-програміст | І | І | І | І |
| Юрисконсульт | C | C | C | І |
| Еколог | R | R | I | C |
| Фахівець з публічних закупівель | I | I | I | R |
| Інспектор | І | І | І | I |
| Провідний інспектор з кадрів | I | I | I | І |
| Секретар | І | І | І | I |
| Головний інженер проекту | С | С | С | І |
| Економіст | C | R | R | С |
| Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | С | C | C | I |
| Юрисконсульт | С | С | С | C |
| Еколог | C | C | C | С |
| Інженер з охорони навколишнього середовища | R | R | I | C |

Примітка: сформовано автором на основі [68]

Розподіл ролей:

- "r" виконавець (responsible);

- "a" затверджуючий (accountable);

- "c" консультант (consulted);

- "i" інформований (informed).

Згідно з матриці RACI усі рішення затверджуються директором, тим часом як заступник директора та офіс “Розумне Довкілля” мають найбільше навантаження та розподіл Виконавців та Консультантів. За рахунок специфіки здійснення проектів, кожне рішення має бути екологічно обґрунтованим та затвердженим відповідними державними органами. Завдяки створення подібної матриці відповідальності, такий процес значно легше контролювати та виконувати.

Наступний крок - використання інструментів та засобів комунікації.

Підприємство має зосередження інструментів та засобів комунікації навколо продукції та рішень компанії Microsoft.

Зокрема у інструменти входить:

- текстовий редактор Word;

- таблиці для розрахунків Excel;

- презентації Power Point.

Комунікації відбуваються за допомогою пошти Outlook та середовища Teams для спілкування з закордонними стейкхолдерами, тим часом як зберігання документації здійснюється на фізичних носіях та додатково дублюється у хмарному сховищі Google Drive.

Загалом інструменти, які використовуються підприємством мають значну гнучкість, але потребують додаткових зусиль для створення документів. Крім того, відсутнє єдине джерело зберігання інформації, до якого могли б мати доступ всі задіяні сторони. Це може призвести до дуплікації інформації та зменшенню координації поза межами відділу.

Етап ініціювання проекту є критичним для закладання основних принципів та правил проекту, таких як визначення мети, обсягів та ключових стейкхолдерів. Відділ "Розумне Довкілля" активно працює над визначенням стратегічних цілей проекту, чітко формулюючи завдання згідно з методологіями СМАРТ та OKR. Хоча деякі проекти ще не мають повної відповідності цим стандартам, відділ розуміє важливість їх запровадження для досягнення максимальних результатів.

ХКП "Спецкомунтранс", у свою чергу, впроваджує чіткі кроки для забезпечення ефективного управління проектами, включаючи структуровану декомпозицію робіт і визначення меж проекту. Комунікація з основними стейкхолдерами здійснюється на високому рівні, що забезпечує успішну реалізацію проекту.

Надалі необхідно проаналізувати етап Планування у межах проекту. Перший крок - проведення первинних нарад та оцінка проекту у межах програми з модернізації інфраструктури твердих побутових відходів.

Загалом, між ХКП “Спецкомунтранс” та ЄБРР здійснювалась первинна нарада, яка надалі призвела до низки відвідувань ділянки проекту та зустрічей з виконавцями проекти для подальшого створення плану проекту.

Нижче наведений стислий опис зустрічей під час відвідування – червень 2019

Таблиця 2.10 Опис зустрічей стейкхолдерів

| Зустріч/Відвідування ділянки проекту | Учасники | Стислий опис |
| --- | --- | --- |
| Відвідування ділянки | - Директор проектів, WSP - Помічник керівника проекту, WSP - Місцевий консультант, WSP - Представники міста Хмельницький - Замісник мера міста, - Представник оператору полігону, «Спецкомунтранс» | - Загальний огляд існуючого сміттєзвалища, запропонованої ділянки нового полігону та ділянки для будівництва БМО з метою отримання деякої початкової базової інформації та розуміння ключових обмежень. - Відвідування найближчих селищ: Видрові Доли (північ), Іванківці (північний захід) та Олешин (захід). Відвідування енергетичної компанії Bio Gas Energy, що розташована на південній стороні існуючого полігону. - Відвідання зони паркування та технічного обслуговування автомобілів «Спецкомунтранс» у Хмельницькому. - Екскурсія по об'єктах збору відходів в межах міста Хмельницький. |

Продовження таблиці 2.10

| Зустріч з селищною радою та представниками ради м. Хмельницький | - Директор проекту, WSP - Помічник керівника проекту, WSP - Місцевий консультант, WSP - Економічний відділ адміністрації м. Хмельницький | - Зустріч з головою селищної ради з метою обговорення загального розуміння Проекту та точки зору на основну проблематику оцінки впливу ESIA з наголосом на досвід з існуючим полігоном та будь-які відгуки громади щодо запропонованого проекту та процесу придбання землі. |
| --- | --- | --- |

Примітка: сформовано автором на основі [47]

Наступний крок - створення структури декомпозиції робіт та визначення контрольних точок

Перед рисунком декомпозиції робіт проекту важливо підкреслити, що програма модернізації інфраструктури твердих побутових відходів є багатокомпонентним і багаторівневим процесом, що включає кілька основних етапів. Кожен з цих етапів має чітко визначені завдання, які повинні бути виконані для досягнення кінцевої мети проекту.

Декомпозиція робіт проекту дозволяє структурувати ці завдання в окремі етапи, кожен з яких має свої чіткі терміни виконання та відповідальних осіб. Це дозволяє не лише забезпечити прозорість у виконанні проекту, а й оптимізувати ресурси, що залучаються до кожного етапу, та гарантувати ефективну реалізацію проектних цілей.

Згідно з декомпозицією робіт, можна зробити висновок що проект використовує методологію “Waterfall”, тобто здійснює етапи поступово. Це є характерною методологією для будівельних проектів, де важливо дотримуватися чіткої послідовності дій та контролювати кожний завершений етап перед переходом до наступного. Такий підхід мінімізує ризики та забезпечує високу якість реалізації. Крім того, він сприяє своєчасному виявленню можливих відхилень від графіка та їх оперативному коригуванню.

Нижче наведено графік структури декомпозиції робіт та контрольних точок, що відображає основні етапи програми модернізації інфраструктури твердих побутових відходів:

Рисунок 2.2 Декомпозиція робіт проекту

Джерело: [61], формат PDF

Рисунок 2.3 Контрольні точки проекту

Джерело: [61], формат PDF

Цей важливий документ надає нам можливість оцінити час виконання робіт. Загалом, роботи здійснювались згідно з календарного плану, тим не менш у період з 2022 по 2024 роки, такі завдання як «Підтримка у процесі закупівель», та «Проведення торгів» зайняли значний обсяг часу. Це може бути спричинено військовим станом, що значно ускладнив проведення цих етапів у встановлені строки.

Наступний крок – створення плану проекту.

Процес створення плану проекту на ХКП “Спецкомунтранс” складається з компонування структури робіт (рис. 2.4), матриці відповідальності (рис 2.9) та бюджету проекту . На даному етапі, через відсутність доступу до конкретних бюджетів проекту, реалізація повного планування обмежена. Це обумовлено вимогами договору нерозголошення та конфіденційністю інформації, встановленими міжнародними партнерами проекту.

Наступний крок - визначення ризиків та створення плану роботи з ризиками.

У межі створення плану проектів ХКП “Спецкомунтранс” також входить створення плану роботів з ризиками. Такий підхід надає змогу передбачати потенційні небезпеки, завчасно визначати відхилення та мати план адаптації у випадку, коли ризик перейде у реальність. Нижче наведений приклад можливих ризиків під час проведення робіт з викидів пилу

Таблиця 2.11 Можливі ризики під час проведення робіт з викидів пилу

| Ризик | Знесення | Земляні роботи | Будівництво | Рух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запилення | … | Малий ризик | Малий ризик | Малий ризик |
| Погіршення здоров’я людини | … | Малий ризик | Малий ризик | Малий ризик |

Примітка: сформовано автором на основі [16]

Згідно з таблиці, ризики з запилення або погіршення здоров’я людини на підприємстві мінімальні. Низькі ризики спричинені попередніми дослідженнями, які детально описані у документі План Відновлення Засобів Існування (LRF ) проекту [47].

Слід зазначити, що у аналіз ризиків також необхідно вносити і більш безпосередні факти, такі як: можливі зовнішні чинники, зміни у фінансуванні та межах проекту. Відсутність таких факторів вважається значним недоліком, та може негативно вплинути на проектну діяльність.

Наступний крок - створення схем комунікацій у межах проекту.

Окрім комунікацій з ключовими стейкхолдерами, відділ “Розумне Довкілля” додатково запровадив способи комунікації з другорядними стейкхолдерами. Зокрема через систему подання скарг. Нижче наведений приклад бланку скарги:

Таблиця 2.12 Бланк подання скарг

| Прізвище, Ім’я, По батькові (повне) або Найменування юридичної особи (Ви маєте можливість подати скаргу анонімно) | … |
| --- | --- |
| Я хочу подати скаргу анонімно | … |
| Я роблю запит не розголошувати моє ім’я без моєї попередньої згоди | … |
| Адреса Заявника для кореспонденції | … |
| Контактний телефон Заявника | … |
| Електронна пошта Заявника | … |
| Будь ласка, визначте бажану мову спілкування | … |
| Зміст скарги | Що саме трапилося? Де і коли трапилося? З ким це сталося? Які, на Вашу думку, причини виникнення інциденту? Як довго триває проблема (одноразовий інцидент, траплявся декілька разів (дати), продовжується постійно)? |
| Яким чином, на Вашу думку, є вирішення даної проблеми? | … |

Джерело: [62]

За рахунок впровадження ефективної системи зворотної комунікації, підприємство забезпечило для себе необхідні стандарти якості ведення проекту. Наприклад, одним з ключових показників у межах проекту є Мінімізація та постійне зменшення кількості зареєстрованих інцидентів, пов'язаних з реалізацією проекту.

Додаткові кроки. Окрім вище зазначених процесів,, під час етапу планування необхідно додатково: визначити критичний шлях та спланувати постачання ресурсів, створення процесу закупівель, визначення додаткових ризиків та створення детального графіку будівництва проекту. У зв’язку з тим, що ці процеси виконує підрядник, детальна інформація стосовно цих аспектів проектування відсутня.

Після здійснення детального аналізу портфоліо проектів, та аналізу етапів ініціювання, планування та контролю виконання програми проектів було сформовано таблицю оцінки ведення проектної діяльності відділу «Розумне Довкілля».

Для оцінки ефективності етапів проектної діяльності було застосовано метод експертної оцінки.

До експертного оцінювання було залучено групу фахівців, серед яких були:

- проектний менеджер ХКП «Спецкомунтранс»;

- консультант з управління проектами;

- представник консалтингової компанії-партнера.

Етапи оцінювання формувались за шкалою від 1 до 5, де 1 – це незадовільне здійснення управління проектами, а 5 – це управління проектами згідно з актуальними методологіями. Кожен з учасників зазначав недоліки тих чи інших аспектів проектної діяльності.

Таблиця оцінки ефективності етапів проектної діяльності офісу «Розумне Довкілля» наведена у Додатку Е. Для того, щоб визначити узгодженість поглядів експертів, необхідно визначити коефіцієнт конкордації, який визначається як відношення дисперсії D (загальний розкид між ран жировками до величини) до Dmax (максимально можливий розкид). [7]

Для оцінки узгодженості поглядів експертів необхідно сформувати окрему таблицю рангів, де найвищий бал отримує нижчий номер у рангу. Таким чином, чим нижчий бал, тим більший ранг. Нижче наведена формула визначення конкордації:

W=12(pi-p)2m2(n3-n)=12*1821,59*3360=0,72	(2.1)

де, W – коефіцієнт конкордації

p – присвоєний ранг для кожного з етапів

m – кількість експертів

n – кількість показників (етапів)

Зведені ранги та таблиця обчислення наведені у додатках Є та Ж відповідно. Загалом, отримане значення свідчить про помітно виражену узгодженість оцінок трьох експертів щодо етапів проектної діяльності. У таблиці 2.12 наведені узагальнені недоліки, які були виявлені під час проведення експертної оцінки.

Таблиця 2.13 Виявлені прогалини під час здійснення оцінки етапів проектної діяльності

| Етап | Виявлені прогалини |
| --- | --- |
| - Ініціювання (середнє значення) | Є певні відхилення |
| Розробка концепції проекту | Наявна необхідна документація |
| Визначення цілей та результатів | Відсутні очікувані результати ПП |
| Створення початкової документації | Відсутня Хартія програми проекту |
| Ідентифікація зацікавлених сторін | Наявна RACI матриця |
| - Планування (загальна оцінка) | Добре, але є значне відхилення |
| Розробка детального плану проекту | Наявна необхідна документація |

Продовження таблиці 2.14

| Визначення завдань, етапів та залежностей | Наявні План, WBS, Матриця відповідальності |
| --- | --- |
| Планування бюджету, строків і ресурсів | Відсутні оптимістичні, песимістичні та раціональні оцінки вартості проекту |
| Створення комунікаційного плану | Наявна матриця комунікації стейкхолдерів |
| Ідентифікація ризиків та план їхньої мінімізації | Відсутня матриця ризиків, та план дій у випадку ризиків |
| - Реалізація (загальна оцінка) | Є певні відхилення та вплив зовнішніх факторів |
| Координація роботи команди | Відсутня єдине середовище документації |
| Проведення нарад і звітування | Проводяться регулярні наради з стейкхолдерами |
| Контроль та дотримання строків і бюджету | У зв’язку з військовим станом, строки проекту наразі перевищують планові |

Джерело: Сформовано автором на основі аналізу роботи

Завершивши оцінку етапів проектної діяльності, можна зробити висновок, що у відділі "Розумне довкілля" здійснюється управління проектами відповідно до актуальних методологій. Тим не менш, певні аспекти, такі як створення початкової документації, ідентифікація ризиків, визначення очікуваних результатів та координація роботи команди - потребують покращень.

На основі аналізу проектної діяльності відділу «Розумне Довкілля» було сформовану таблицю виявлених проблем:

Таблиця 2.14 Наявні проблеми під час здійснення проектної діяльності

| № | Виявлені проблеми | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відсутність стандартизованої документації | Не всі проекти мають повноцінні документи ініціації, планування та моніторингу, що ускладнює їх виконання. |
| 2 | Обмежена координація між стейкхолдерами | Затримки у прийнятті рішень через залежність від ЄБРР та інших ключових стейкхолдерів. |
| 3 | Відсутність Офісу Управління Проектами (PMO) | Немає єдиного центру контролю та координації проектної діяльності, що знижує ефективність виконання. |
| 4 | Недостатня кваліфікація персоналу | Відсутність регулярного навчання та підвищення кваліфікації працівників для ефективного управління проектами. |
| 5 | Високий рівень залежності від зовнішніх факторів | Військовий стан, економічні кризи та глобальні епідемії сповільнюють реалізацію ключових проектів. |

Продовження таблиці 2.15

| 6 | Відсутність єдиного сховища для зберігання даних | Відсутня централізована система зберігання документації, що призводить до дублювання інформації. |
| --- | --- | --- |
| 7 | Затримки через бюрократичні процеси | Складність у проведенні тендерних процедур, затвердженні документів та звітності стейкхолдерами. |
| 8 | Відсутність системи управління ризиками | Відсутня належна система виявлення, оцінки та мінімізації ризиків на різних етапах проектів. |
| 9 | Недостатній аналіз ефективності на всіх етапах | Відсутність чітких критеріїв успіху для кожного етапу проекту, що ускладнює контроль результатів. |

Примітка: сформовано автором на основі поточного розділу

Аналіз проектної діяльності відділу «Розумне Довкілля» виявив низку проблем, які ускладнюють ефективне виконання проектів. Серед основних проблем: відсутність стандартизованої документації, що затрудняє ініціацію, планування та моніторинг проектів; обмежена координація між стейкхолдерами, що призводить до затримок у прийнятті рішень; а також відсутність Офісу управління проектами, що негативно впливає на загальну організацію роботи.

Крім того, спостерігається низька кваліфікація персоналу та залежність від зовнішніх факторів, таких як економічні кризи та військовий стан, що уповільнюють реалізацію проектів. Бюрократичні процеси й відсутність централізованого сховища для документації також сприяють затримкам і дублюванню інформації. Крім того, не розроблено ефективної системи управління ризиками, а також не проводиться достатній аналіз результативності на всіх етапах проектів.

У наступному розділі будуть зазначені заходи, які підприємство має можливість запровадити та відповідно удосконалити систему управління проектами.

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

НА ХКП ,,СПЕЦКОМУНТРАНС"

3.1. Впровадження заходів удосконалення системи управління проектами ХКП «Спецкомунтранс»

Удосконалення системи управління проектами є критично важливим для забезпечення успішної реалізації масштабних інфраструктурних проектів, таких як програма модернізації інфраструктури твердих побутових відходів.

Нижче наведені SWOT, PEST аналізи управлінської діяльності та заходи щодо удосконалення системи управління проектів. Оцінка аналізу здійснювалась за допомогою експерта – проектного менеджера відділу «Розумне Довкілля». Оцінка здійснювалась за шкалою від одного до трьох, де 1 – це низький ступінь впливу, а 3 – високий ступінь впливу на проектну діяльність.

Таблиця 3.1 PEST-аналіз проектної діяльності ХКП «Спецкомунтранс»

| Фактор | Оцінка | Вплив на проектну діяльність |
| --- | --- | --- |
| Політичний (P) | 3 | Військовий стан у країні створює нестабільність, що сповільнює реалізацію проектів і змушує переглядати їхні пріоритети. |
|  | 1 | Бюрократичні перепони та складні тендерні процедури затримують впровадження нових рішень. |
|  | 3 | Міжнародна підтримка ЄБРР сприяє отриманню фінансування для стратегічних проектів, що важливі для громади. |
| Економічний (E) | 1 | Економічні кризи, інфляція та зростання витрат на паливно-мастильні матеріали зменшують фінансову стійкість проектів. |
|  | 3 | Пільгове кредитування від міжнародних організацій створює можливості для модернізації та оновлення інфраструктури. |
| Соціальний (S) | 2 | Підвищення прозорості проектів та їхньої якості може зміцнити довіру споживачів і залучити нових клієнтів. |
|  | 3 | Нестабільна соціальна ситуація збільшує ризик недоотримання платежів за послуги від населення, що впливає на фінансові ресурси підприємства. |
| Технологічний (T) | 2 | Відсутність централізованої системи зберігання даних гальмує ефективне управління проектами. |

Примітка: Сформовано автором на основі аналізу 2 Розділу.

Загалом, низький рівень стабільності політичних та економічних факторів ускладнюють процес здійснення проектної діяльності, тим часом як фактори соціального та технологічного характеру надають вектор можливого розвитку та покращення проектної діяльності.

У свою чергу, SWOT аналіз наведений нижче надає можливість оцінити внутрішні фактори та можливості їх покращення:

Таблиця 3.2 SWOT-аналіз проектної діяльності ХКП «Спецкомунтранс»

| Сильні сторони (S) | Оцінка | Слабкі сторони (W) | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| Фінансування проектів за рахунок ЄБРР | 3 | Відсутність стандартизованої документації | 3 |
| Контроль діяльності та ведення звітності партнерами | 1 | Обмежена координація між стейкхолдерами, | 2 |
| Здійснення діяльності відповідно до визнаних етапів та підходів | 3 | Недостатня кваліфікація персоналу | 1 |
| Можливості (O) | - | Загрози (T) | - |
| Запровадження централізованої системи зберігання документації | 3 | Військовий стан, що сповільнює реалізацію проектів | 3 |
| Створення Офісу Управління Проектами | 2 | Перевантаженість бюрократичними процедурами | 1 |
| Підвищення кваліфікації персоналу | 3 | Відсутність системи управління ризиками | 3 |

Примітка: Сформовано автором на основі аналізу 2 Розділу.

Таким чином, SWOT-аналіз надає можливість більш змістовно оцінити оптимальні напрямки, щодо удосконалення проектної діяльності. Нижче наведені запропоновані заходи, які ґрунтуються на виявлених проблемах, SWOT та PEST аналізах.

Створення Офісу Управління Проектами (PMO)

Це дозволить централізувати контроль за проектами, стандартизувати процеси управління, координацію між стейкхолдерами та моніторинг результатів.

Розробка стандартизованих форм документації

Запровадження шаблонів для кожного етапу проекту (ініціація, планування, моніторинг) зменшить хаос і забезпечить прозорість у роботі з міжнародними партнерами.

Визначення критеріїв успіху проектів

Чітке формулювання метрик успіху (економія ресурсів, швидкість виконання, якість послуг) дозволить ефективніше контролювати результати кожного етапу проекту.

Підвищення кваліфікації персоналу

Регулярні тренінги з управління проектами, роботи з міжнародними донорами та управління ризиками покращать компетенції працівників.

Запровадження системи управління ризиками

Виявлення, оцінка та моніторинг ризиків дозволять вчасно реагувати на форс-мажорні ситуації та уникати значних втрат.

Вище запропоновані пропозиції надають можливість покращити здійснення етапів проектної діяльності, комунікацію стейкхолдерів та використовувати отримані навички не тільки у межах підприємства, але й для усіх майбутніх екологічних проектів інших підприємств.

Нижче наведений детальний опис запропонованих заходів:

Створення Офісу проектного менеджменту (PMO)

Офіс проектного менеджменту (PMO) є організаційною одиницею, яка забезпечує єдиний підхід до управління проектами в межах підприємства. Він визначає стандарти проектного менеджменту, здійснює моніторинг виконання проектів і підтримує проектних менеджерів, надаючи їм необхідні інструменти та методології для ефективного виконання їх обов’язків. [77]

У подальшому, ідею створення офісу можливо додатково розширити та впроваджувати такі структури на рівні областей країн, що полегшить координацію між інноваційними проектами у державних підприємств.

Нижче наведені функції офісу проектного менеджменту на ХКП «Спецкомунтранс»:

Таблиця 3.3 Функції Офісу проектного менеджменту (PMO)

| № | Функція | Короткий опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уніфікація процесів управління проектами | Впровадження єдиних методів, стандартів та процесів управління проектами для підвищення прозорості та узгодженості робіт |
| 2 | Контроль за виконанням проектів | Моніторинг стану виконання проектів, виявлення відхилень від плану та своєчасне вживання коригувальних заходів |
| 3 | Підвищення ефективності та якості | Зниження ризиків неуспішних проектів через впровадження єдиного стандарту документообігу, планування та контролю |
| 4 | Навчання та розвиток проектних менеджерів | Організація навчання, сертифікації та підвищення кваліфікації проектних менеджерів для досягнення високих професійних стандартів |
| 5 | Підтримка проектних менеджерів | Забезпечення інструментами, методологіями та консультаціями для ефективного виконання обов'язків під час реалізації проектів |
| 6 | Контроль за витратами | Оперативний моніторинг бюджету проектів для забезпечення ефективного використання ресурсів і мінімізації фінансових ризиків |
| 7 | Скорочення часу на прийняття рішень | Оптимізація процесу ухвалення рішень завдяки централізованому контролю та управлінню проектною діяльністю |

Примітка: сформовано автором на основі [17]

Завдяки створенню PMO підприємство зможе значно покращити ефективність виконання проектів, скоротити час на прийняття рішень та забезпечити належний контроль за витратами.

Розробка стандартних форм проектної документації.

Однією з основних проблем, що виникають під час реалізації проектів у відділі «Розумне довкілля», є відсутність стандартизованої проектної документації. Для підвищення ефективності управління проектами слід розробити та впровадити зразки проектної документації, які дозволять чітко визначити структуру проектів, порядок їх виконання та контролю. У рисунку 3.1. наведено перелік документів, які можливо розробити та застосовувати у наступних проектах.

Серед основних документів, які слід розробити, можна виокремити:

Документ ініціації проекту (Положення/Хартія проекту). Це ключовий документ на етапі ініціації, який містить чітке визначення мети, обсягу, результатів та критеріїв успіху проекту. Наявність цього документа дасть змогу визначити основні етапи та завдання проекту ще до його початку, а також сприятиме встановленню чітких очікувань у стейкхолдерів.

План управління проектом. Цей документ включає всі аспекти проекту, такі як терміни виконання, бюджет, розподіл відповідальності, ризики та заходи щодо їх усунення. Він також має забезпечувати належний контроль за витратами та ресурсами.

Звітність про хід виконання проекту. Розробка стандартних форм для регулярних звітів дозволить організувати моніторинг виконання проекту на всіх етапах його реалізації. Це забезпечить своєчасне виявлення проблем та оперативне прийняття управлінських рішень.

Заключна документація та звітність. Після завершення проекту необхідно створити звіт про виконання проекту, що включатиме оцінку результатів, досягнення цілей, використання ресурсів і порівняння фактичних витрат з бюджетними.

Визначення критеріїв успіху для кожного етапу проекту.

Визначення критеріїв успіху для кожного етапу проекту є важливим для забезпечення чіткої оцінки прогресу та досягнення поставлених цілей. Це дозволяє своєчасно виявляти відхилення, ефективно контролювати ресурси та гарантувати прозорість під час реалізації проекту.

Нижче наведені можливі критерії успіху для кожного з трьох елементів проекту в контексті управління побутовими відходами на території Хмельницької громади:

Таблиця 3.4 Критерії успіху етапів проекту

| Етап проекту | Критерії успіху |
| --- | --- |
| Етап 1: Закриття, укриття та рекультивація існуючого полігону | - Завершення укриття зони розміщення відходів відповідно до плану та екологічних стандартів. |
|  | - Запобігання забрудненню води шляхом ефективного контролю дощових та стічних вод. |
|  | - Стабілізація схилів полігону та відсутність зсувів після завершення робіт. |
|  | - Безперебійна робота системи збору звалищного газу (LFG) без витоків в атмосферу. |
| Етап 2: Будівництво нового полігону | - Створення екологічно безпечного геологічного бар'єра з відповідністю екологічним вимогам. |
|  | - Належне функціонування дренажної системи для збору та відведення фільтрату. |
|  | - Ефективна робота системи збору газу (LFG) та відсутність витоків газу. |
| Етап 3: Будівництво лінії БМО | - Ефективна механічна обробка відходів для вилучення матеріалів, придатних для повторного використання. |
|  | - Виробництво палива з відходів (RDF) відповідно до заданих стандартів якості та кількості. |
|  | - Ефективне компостування органічної фракції відходів з отриманням корисного кінцевого продукту. |
| Загальні критерії успіху | - Досягнення цілей СМАРТ та OKR: зменшення відходів на полігон на 60-70% і подовження терміну його експлуатації. |
|  | - Зниження забруднення навколишнього середовища завдяки покращеній інфраструктурі переробки відходів. |
|  | - Утримання витрат у межах бюджету та ефективне використання ресурсів. |

Примітка: Сформовано автором

Таким чином, успішність проекту буде залежати від того, наскільки добре його елементи відповідають цим критеріям та цілям. Це дозволить визначати результативність проектів та потенційну задоволеність стейкхолдерів.

Впровадження практик управління ризиками.

Для підвищення ефективності проектів важливою складовою є управління ризиками. Ризики можуть виникати на будь-якому етапі проекту, і своєчасне їх виявлення та управління є ключем до успіху. Для цього потрібно впровадити систему оцінки та управління ризиками, що включатиме:

- ідентифікацію потенційних ризиків на всіх етапах проекту;

- оцінку ймовірності виникнення кожного ризику та його впливу на проект;

- розробку заходів для мінімізації чи усунення ризиків;

- постійний моніторинг ризиків та коригування планів у разі зміни обставин.

Одним з методів моніторингу ризиків є формування планів ризику проекту. Для цього необхідно визначити критерії ймовірностей та впливу ризиків на проект. Надалі кожен з можливих ризиків буде класифікуватись відповідно до критеріїв.

У рисунку 3.1. та 3.2. наведені таблиці впливу та ймовірності ризику на проект відповідно.

Таблиця 3.5 Матриця ймовірності та впливу ризиків на проект

|  |  | Вплив |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низький | Середній | Високий |
| Ймовірність | Висока | Середній | Високий | Високий |
|  | Середня | Низький | Середній | Високий |
|  | Низька | Низький | Низький | Середній |

Примітка: Сформовано автором на основі [29]

Таблиця 3.6 Класифікація ймовірності ризику

| Ймовірність | Якісна оцінка | Вимірювальна оцінка |
| --- | --- | --- |
| Низька | Дуже низький шанс здійснення ризику | Ймовірність <10% |
| Середня | Середній шанс здійснення ризику | Шанс здійснення 0%-49% |
| Висока | Високий шанс здійснення ризику | Шанс здійснення 50%-100% |

Примітка: Сформовано автором на основі [29]

Таким чином, за рахунок матриці ймовірності та впливу ризиків, відділ «Розумне Довкілля» отримує можливість досліджувати та передбачати можливі ризики незалежно від допомоги консультантів та партнерів.

Підвищення кваліфікації та навчання персоналу.

Наостанок, важливою складовою успішного управління проектами є кваліфікація співробітників. Для забезпечення ефективного виконання проектів, проектні менеджери та інші члени команди повинні мати необхідні знання і навички для роботи в умовах сучасного управління проектами. Це включає:

- Регулярне навчання та сертифікація проектних менеджерів відповідно до міжнародних стандартів (PMP, CAPM, тощо.).

- Проведення тренінгів та воркшопів для підвищення кваліфікації інших членів проектних команд.

- Впровадження системи наставництва та обміну досвідом серед працівників, що дозволить підвищити ефективність роботи команд.

Розвиток професійної компетентності учасників проекту сприяє не лише покращенню якості управління, а й забезпечує стабільний розвиток організації, підвищуючи її конкурентоспроможність у динамічному бізнес-середовищі.

Таким чином, інвестиції у навчання та підготовку персоналу є ключовим фактором довгострокового успіху будь-якого проекту.

Для ефективного впровадження запропонованих заходів була сформована матриця розподілу відповідальності (табл. 3.7), яка дозволить розподілити навантаження робіт між адміністративним відділом та підрозділом «Розумне Довкілля».

Таблиця 3.7 Матриця розподілу відповідальності впровадження заходів

| Посада (професія) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | А | А | А | А | А |
| Заступник директора, УІСМ | R | C | C | I | I |

Продовження таблиці 3.7

| Головний інженер | C | I | I | I | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провідний інженер з охорони праці | I | I | C | I | I |
| Інженер з охорони праці | I | I | I | I | I |
| Бухгалтер | І | І | І | І | І |
| Головний економіст | І | C | R | I | C |
| Економіст | І | І | C | І | C |
| Провідний інженер-програміст | І | І | І | І | І |
| Юрисконсульт | C | C | C | І | C |
| Еколог | І | R | C | І | І |
| Фахівець з публічних закупівель | I | I | I | I | I |
| Інспектор | І | І | І | І | І |
| Провідний інспектор з кадрів | C | I | I | R | I |
| Секретар | І | І | І | С | І |
| Проектний менеджер | R | R | R | С | R |
| Економіст | C | R | C | C | R |
| Фахівець із зв'язків | С | C | C | R | C |
| Юрисконсульт | С | С | С | С | R |
| Еколог | C | C | R | C | C |
| Інженер з охорони навк. сер. | С | C | R | C | R |

Примітка: Примітка: сформовано автором на основі [68]

де, 1 - створення офісу управління проектами;

2 - розробка стандартизованих форм документації;

3 - визначення критеріїв успіху проектів;

4 - запровадження системи управління ризиками.

Запропоновані удосконалення системи управління проектами сприятимуть підвищенню ефективності реалізації проектів, зниженню ризиків та досягненню поставлених цілей у визначені терміни. Створення Офісу проектного менеджменту, розробка стандартизованої документації та чітке визначення критеріїв успіху дозволить знизити невизначеність та покращити управлінські процеси на підприємстві. Впровадження цих змін забезпечить кращу інтеграцію проектів з іншими бізнес-процесами та дозволить підприємству ефективно реалізовувати керівництво проектною діяльністю.

3.2 Економічне обґрунтування проектної діяльності ХКП «Спецкомунтранс»

Загальний обсяг фінансування проекту складає 36,5 млн. євро. З них, млн євро надаються ЄБРР. Кошти, які надає Європейський банк розподілені на декілька траншів.

Обсяг фінансування створює потребу у здійсненні звітності між усіма стейкхолдерами програми проектів. Нижче описані ключові фінансові показники, сформовані на основі актуальної інформації про фінансову звітність проектної діяльності

Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту.

За рахунок особливості проектної діяльності, окупність певних заходів не може визначитись безпосередньо, адже фінансування заходу має розглядатись як використання амортизації та виробничих інвестицій з прибутку.

Тим не менш, для певних етапів закупівлі, існує можливість здійснення необхідних розрахунків.

Нижче наведений термін окупності придбання техніки та контейнерів для зберігання відходів.

Термін окупності техніки та контейнерів розраховується за формулою:

ТО=ПІПП=7636,66І703=10.8	(3.1)

де	ТО – термін окупності, років

ПІ – початкові інвестиції, тис.грн.

ПП – плановий щорічний прибуток, тис.грн.

Отже, термін окупності для техніки та контейнерів складає 10,8 років.

Індекс рентабельності розраховується за формулою:

ІР=ЧПВІ=32,7936,5=0,9	(3.2)

де,	ІР – індекс рентабельності,

ЧПВ – чиста поточна вартість інвестицій,

І – сума інвестицій у проект.

У свою чергу, ЧПВ розраховується за формулою:

ЧПВ=t=1nГПnt(1+r)t=t=1n36,510t(1+0,02)t=32,79 млн.євро	(3.3)

де,	ГП – Грошовий потік інвестицій в кожен з n років,

r – норма дисконтування,

n – час існування інвестиційного проекту в роках.

Норма дисконтування була сформована згідно з індексом інфляції Євро за останні 10 років. [54]

Отже за результатами індексу рентабельності портфоліо проектів з фінансової точки зору збиткові. Тим не менш, соціальні та екологічні фактори які вирішує портфоліо проектів значно перевищують вартість початкових вкладень у довгостроковій перспективі.

Публічний документ, сформований ЄБРР [21] стверджує, що індекс готовності країни до реалізації проекту становить 70/100. Це означає, що країна готова до імплементації проекту, і відповідно ЄБРР затвердив рішення стосовно надання фінансової допомоги.

Детальні подробиці з розрахунку інвестиційних очікувань та прибутковості безпосередньо для ЄБРР були приховані, та є конфіденційною інформацією.

Окрім цього, необхідно оцінити економічне обґрунтування створення офісу проектного менеджменту та порівняти його з альтернативними рішеннями.

Нижче наведена загальна вартість створення Офісу Проектного Менеджменту на 1-й місяць його існування:

Таблиця 3.8 Розрахунок вартості створення та функціонування ОПМ впродовж 1-го місяця

| Тип витрат | Витрати, грн |
| --- | --- |
| Заробітна плата персоналу (Загалом) | 84 000 |
| - Проектний менеджер | 20 000 |
| - Проектний координатор | 16 000 |
| - Головний інженер | 25 000 |
| - Провідний інспектор з кадрів | 23 000 |
| Оренда та утримання офісу (Загалом) | 13 000 |
| - Вартість оренди | 11 000 |
| - Комунальні витрати | 2 000 |
| Закупівля обладнання та програмного забезпечення | 145 040 |
| - Робочі місця (обладнання, техніка, меблі) | 140 000 |
| - Ліцензії на програмне забезпечення | 5 040 |
| Початкове навчання персоналу | 27 000 |
| - Курси проектного менеджменту (PMI) | 23 000 |
| - Внутрішнє навчання методології та інструментів | 4 000 |
| Усього | 269 040 |

Примітка: Сформовано автором на основі [46, 48]

Отже, загальна вартість створення Офісу Проектного Менеджменту складає 269 тис.грн. Одними з можливих джерел фінансування ОПМ, є Міська Рада та ЄБРР.

Обидві інституції є безпосередніми стейкхолдерами програми проектів з модернізації інфраструктури твердих побутових відходів, та тому мають безпосередню зацікавленість в успіху проекту та відповідно створенні подібного офісу.

Альтернативним рішенням може бути аутсорсинг офісу проектного менеджменту та його функцій третій особі. А саме, агенції, яка займається управлінням проектів.

Вартість послуг визначається обсягом робіт, а отже буде відрізнятись в залежності від особливостей здійснення управлінської діяльності.
Нижче наведена таблиця орієнтовної вартості послуг агенції з управління проектів:

Таблиця 3.9 Орієнтовна вартість надання послуг агенції з управління проектів

| Тип витрат | Витрати, грн (орієнтовні) |
| --- | --- |
| Здійснення аудиту проектів | 80 000 – 280 000 |
| Проведення аудиту персоналу, які беруть участь | 120 000 – 200 000 |
| Проведення навчального курсу проектного менеджменту | 80 000 – 120 000 |
| Здійснення документування проектів (вартість 1 місяця) | 40 000 – 80 000 |
| Усього | 320 000 – 680 000 |

Примітка: Сформовано автором на основі [46]

Отже, створення Офісу Проектного Менеджменту є більш вигідним у короткій перспективі, але потребує більше часу для завершення курсів та донесення вивченої інформації особам, які приймають участь у виконанні проектів.

У свою чергу, аутсорсинг ОПМ несе за собою високі витрати, але такий підхід надасть миттєві результати починаючи з першого місяця надання послуг.

Окрім цього, необхідно більш детально дослідити вартість стандартизації документації, адже впровадження такого заходу потребує відповідне програмне забезпечення, який надавати доступ до документації усім стейкхолдерам.

Загалом, існує декілька основних варіантів програмного забезпечення, які надають можливість накопичувати інформацію, створювати необхідну документацію, вести комунікацію зі стейкхолдерами та легко знаходити необхідні документи. Нижче наведені типи програмного забезпечення та їх орієнтовна вартість.

Таблиця 3.10 Типи та вартість програмного забезпечення

| Тип | Назва | Вартість (на 10 осіб), грн |
| --- | --- | --- |
| Для загальної документації | Google Workspace | 5600 |
|  | Microsoft 365 | 5000 |

Продовження таблиці 3.10

| Для здійснення контролю виконання проектів | Trello | 2000 |
| --- | --- | --- |
|  | Teamwork | 2200 |

Примітка: Сформовано автором на основі офіційних сторінок ПЗ

Кожне з вищезазначених програмних забезпечень здатне надійно та якісно виконувати свої функції. Більше того, такі програми є популярними, та користуються попитом у багатьох підприємствах.

Вибір того чи іншого програмного забезпечення залежить від індивідуального досвіду працівників, та програмного забезпечення, яке використовується ключовими стейкхолдерами.

Підсумовуючи, значний обсяг фінансування програми проектів, недостатній індекс рентабельності та тривалий термін окупності обладнання свідчать про те, що програма проектів фінансово не є вигідною.

Однак необхідно також враховувати довготривалі екологічні наслідки, які можуть виникнути за відсутності виконання проекту. Хоча такі фактори важко відслідкувати з точки зору економічно ґрунтування, вплив ПВ на навколишнє середовище та громадян може значно перевищувати загальну вартість програми проектів.

У свою чергу, первинна вартість створення ОПМ складає 269 тис. грн. що є більш вигідною альтернативою у порівнянні з аутсорсингом, яка складає вартість у 320-680 тис.грн. в залежності від попередньої оцінки робіт агенції. Відповідне фінансування на створення ОПМ можливе за рахунок отримання коштів від Міської Ради або ЄБРР.

Наостанок, програмне забезпечення для ведення проектної документації Офісом Проектного Менеджменту та відділом «Розумне Довкілля» складає від 7000 грн до 7800 грн. Будь яке поєднання вищеописаного програмного забезпечення надає можливість здійснювати ефективну стандартизацію документації.

Результати аналізу фінансових показників проектної діяльності ХКП «Спецкомунтранс» демонструють, що загальний обсяг фінансування проекту складає 36,5 млн євро, частина з яких надається ЄБРР у вигляді траншів. Проведені розрахунки терміну окупності обладнання показали, що період повернення інвестицій для техніки та контейнерів складає 10,8 років, що є доволі тривалим строком. Індекс рентабельності становить 0,9, що свідчить про фінансову збитковість проекту з точки зору прямих економічних вигід.

Разом з тим, соціальні та екологічні переваги від реалізації проекту значно перевищують початкові фінансові вкладення у довгостроковій перспективі. ЄБРР підтвердив готовність країни до імплементації проекту на рівні 70/100, що є достатнім для ухвалення рішення про надання фінансування.

Окрему увагу приділено оцінці доцільності створення Офісу Проектного Менеджменту (ОПМ), витрати на який становлять 269 тис. грн на перший місяць роботи. Альтернативним варіантом є передача функцій управління зовнішній агенції, що передбачає витрати в межах 320–680 тис. грн залежно від обсягу робіт. Аналіз свідчить, що створення власного ОПМ є більш вигідним у короткостроковій перспективі, проте потребує часу для навчання персоналу. Натомість аутсорсинг забезпечує швидке залучення кваліфікованих спеціалістів, але має вищу вартість.

Також розглянуто необхідність стандартизації документації, що потребує впровадження програмного забезпечення. Вартість його впровадження для 10 осіб складає від 7 000 до 7 800 грн, що є прийнятним для реалізації проекту.

ВИСНОВКИ

1. Теоретичні аспекти, дослідженні під час визначення суті та основних етапів управління проектами комунальних підприємств, свідчать про те, що проектна діяльність на державних підприємствах та установах потребує ведення чіткої документації та потребує дотримання законодавчих та нормативних вимог. Можливість ведення документації забезпечується завдяки виконанню п’ять ключових етапів проектної діяльності. У перелік цих етапів входить: ініціювання, планування, виконання, моніторинг та завершення. Кожен з цих п’яти етапів відіграє ключову роль досягненні успішності проекту.

2. Проаналізувавши методичні підходи до оцінки ефективності управління проектами, можна зробити висновок, що до підходів оцінки управління проектами на комунальних підприємствах входять: визначення цілей та критеріїв успіху, визначення контрольних точок, ідентифікація основних положень та здійснення експертної оцінки кожного з етапів проектної діяльності.

3. Після проведення загальної характеристики діяльності та аналізу управління проектами ХКП «Спецкомунтранс», було визначено, що основна мета підприємства полягає у наданні своєчасних та високоякісних послуг з вивезення відходів та обладнання. Усього на підприємстві працює близько 228 осіб. Попри стабільну роботу, чистий прибуток підприємства на 2023 рік склав -4710 тис. грн, тим часом як чистий дохід склав 108919 тис.грн. Це частково зумовлено військовим станом та сповільненим механізмом встановлення актуальних тарифів для населення.

4. У свою чергу, проектною діяльністю займається відділ «Розумне Довкілля». Головна усього портфоліо проектів полягає у зменшенні надходження відходів на міський полігон на 60-70% .Усього відділ за період існування нараховує 10 проектів, з яких 4 вже було виконано. Загальна вартість портфоліо проектів прогнозовано складає 36.5 млн євро, з них 28.6 млн фінансуються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку. У свою чергу, вартість будівництва комплексу механіко-біологічного оброблення за прогнозами складає 526-676 млн. грн.

5. Здійснивши оцінку ефективності управління проектною діяльністю ХКП «Спецкомунтранс», можна дійти до висновку, що управління здійснюється відповідно до актуальних методологій у яких враховуються усі етапи проектної діяльності. Тим не менш, за рахунок здійснення експертної оцінки, було виявлено прогалини під час здійснення управління, а саме: відсутність початкової документації (такої як хартія проекту), недостатня ідентифікація ризиків, відсутність визначення очікуваних результатів від індивідуальних проектів та недостатня координація роботи команди через відсутність спільного доступу до стандартизованої документації.

6. Показник конкордації під час оцінювання склав 0.72, що свідчить про помітно виражену узгодженість оцінок між експертами. Окрім цього, план проекту, який був прогнозований на 10 років наразі відстає від очікуваного графіку, що зумовлено військовим станом на нестабільністю у країні.

7. Під час обґрунтування впровадження заходів удосконалення системи управління проектами на ХКП «Спецкомунтранс» було виділено наступні основні напрями розвитку: створення офісу управління проектами, розроблення стандартизованих форм документації, запровадження системи управління ризиками, визначення критеріїв успіху для проектів та підвищення кваліфікації персоналу.

8. Окрім цього, була запропонована матриця відповідальності, яка передбачає розподіл робіт для впровадження запропонованих закладів. Реалізація запропонованих заходів створить оптимальні умови для ефективнішого управління проектами та їх виконання у зазначені терміни, бюджет та обсяг робіт. Матриця відповідальності складається з 5 завдань на виконання та 2 підрозділів («Розумне Довкілля» та Адміністративний відділ), які за них відповідальні.

9. Здійснення економічного обґрунтування проектної діяльності на ХКП «Спецкомунтранс» свідчить про те, що період повернення інвестицій, зокрема для техніки та контейнерів складає 10.8 років, тим часом як індекс рентабельності складає 0.9. Такі показники вказують на високий рівень фінансових витрат, які натомість значно покращать екологічний стан м. Хмельницького та його суміжних поселень. Окрім цього, було розглянуто вартість впровадження офісу проектного менеджменту та програмного забезпечення строком на 1 місяць. Суми складають 269 тис.грн. та трохи менше 8 тис. грн відповідно. Такий фінансовий обсяг може бути наданий партнерами та стейкхолдерами підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Аксюта Р. В., Краля В. Г. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що здійснюють вплив на кадрову політику підприємства. матеріали матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 2020. с. 11–14.

- Бабич Р. Б. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 2021. с. 14–17.

- Барабаш І., Хробуст І. В. Роль маркетингових досліджень у торгівлі. тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 2022. с. 18–22.

- Бачинська О. М. Кадрова політика підприємства в умовах трансформаційних економічних змін  матеріали матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 2020. с. 23–26.

- Безверхнюк Т, Шаров Ю. П. Проектний менеджмент у публічному управлінні. Київ: Академія державного управління, 2018. 324 с.

- Білошапка В. В., Литвин О. Є. Розвиток цифрового маркетингу в банківській сфері: доп. всеукр. наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 2021. с. 27-28

- Гантт Г. Проектний менеджмент на практиці. Київ: Видавництво Старого Лева, 2021. 276 с.

- Глущенко А. О. Особливості управління проектами в сучасних умовах / А. О. Глущенко. 2023. С. 87–94.

- Голубятніков В. Т, Шаров Ю. П. Оцінка суспільної корисності муніципальних інвестиційних проектів. Вісник УАДУ. 2001. Вип. 2. с. 78–85.

- Гордєєва І. О., Калінько І. В. Адаптивний характер стратегічного управління та проектна діяльність. 2023. с. 211–217.

- Грейс Л. Сучасні інструменти управління проектами. Київ: Паблішер, 2020. 198 с.

- Гриценко П. А. Управління проектами з впровадження відновлюваних джерел енергії в Україні. 2023. с. 98–105.

- Даліо Р. Принципи. Київ: Наш формат, 2021. 560 с.

- Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2021. № 2. с. 12–18.

- Демарко Т., Лістер Т. Людський фактор. Успішні проєкти та команди. Київ: Наш формат, 2020. 320 с.

- Державна служба статистики України. Аналітичний звіт щодо інвестицій у комунальний сектор України за 2022-2023 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.10.2024).

- ДСТУ ISO 21500:2012. Настанови щодо управління проектами. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2012. 40 с.

- ДСТУ ISO 21502:2021. Управління проектами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проектами. Київ, 2021. 50 с.

- ДСТУ ISO 21502:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проектами. URL: https://pmdoc.ua/iso/iso21502/ (дата звернення 14.11.2024).

- ДСТУ ISO 31000:2018. Управління ризиками. Принципи та настанови. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2018. 42 с.

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Рекомендації щодо управління проектами в комунальному секторі. URL: https://www.ebrd.com/ (дата звернення: 24.10.2024).

- Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Задорожних О. І. Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, О. І. Задорожних. 2023. с. 65–71.

- Ємельяненко Л. М., Халабов Ю. О. Програмно-цільове бюджетування в Україні: методологія, реалії та перспективи / Л. М. Ємельяненко, Ю. О. Халабов. 2023. С. 190–196.

- Закон України «Прo зaтвeрджeння Мeтoдики прoвeдeння дeржaвнoї eкспeртизи iнвeстицiйних прoeктiв тa фoрми виснoвку зa її рeзультaтaми: Нaкaз Мiнiстeрствa eкoнoмiчнoгo рoзвитку i тoргiвлi Укрaїни» вiд 13.03.2013. Київ №243.

- Закон України «Про затвердження Порядку діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0853-02#Text (дата звернення: 29.01.2025).

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 02.01.2025).

- ІSO 21500:2012. Настанови щодо управління проектами. Міжнародна організація зі стандартизації, 2012. 52 с.

- Інвестиційна програма Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ebrd+speckomuntrans (дата звернення: 12.01.2025).

- Інститут проектного менеджменту (PMI). URL: https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp (дата звернення: 02.12.2024).

- Інститут управління проектами. Посібник з управління проектами PMBOK – Керівництво до корпусу знань про управління проектами. 6-е вид. Ньютаун-Сквер, Пенсильванія: Інститут управління проектами, 2017. 756 с.

- Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посіб. / О. В. Берданова [та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. Київ : НАДУ, 2014. 286 с.

- Керзнер Г. Управління проектами: системний підхід до планування, контролю та завершення проектів. Київ: Альпіна Паблішер, 2020. 800 с.

- Коваленко Л. М., Ткаченко В. В. Використання інформаційних систем для управління проектами в органах державної влади. Ткаченко. 2023. С. 78–85.

- Ковальчук О. І., Зачко О. Б., Кобилкін Д. С. Моделі управління процесами відбору в проєктні команди безпеко-орієнтованої системи. 2021. С. 36.

- Колесніков О. Є., Олех Т. М. Діяльнісна модель підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 2023. С. 178–184.

- Корогод Н. П., Новородовська Т. С. Управління інноваційним проектом та інноваційним процесом ‒ особливості та взаємозв’язок / Н. П. Корогод, Т. С. Новородовська. 2023. С. 143–149.

- Куйбіда В. С., Негода В. А., Толкованов В. В. Регіональний розвиток та просторове планування територій : досвід України та інших держав-членів Ради Європи. Київ : Крамар, 2009. 170 с.

- Левицький С. І. Концептуальний підхід до моделювання проектного управління економічними об'єктами доп. всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2014. С. 206.

- Лок Дж. Проектний менеджмент для непрофесіоналів. Київ: Наш формат, 2019. 304 с.

- М., Дробот І. О, Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст. 2010. Вип. 1. С. 5–9.

- Медведєва О. М, Шаров Ю. П. Стратегічне планування в публічному управлінні : навч. посіб. у слайдах. м. Дніпропетровськ, 2011. 104 с.

- Мельник Н. С., Бондаренко Ю. І. Розвиток компетенцій проектних менеджерів у сфері. 2023. С. 120–126.

- Мінакова В. П. Проблеми впровадження систем управління проектами. 2023. С. 135–142.

- Муніципальний менеджмент: навч. посіб. / за заг. і наук. ред. Ю. П. Шарова. Київ: Атіка, 2009. 404 с.

- Ноздріна Л. В., Ящук В. І. Управління проектами : підручник/ Київ : Центр учбової літератури, 2010. 432 с.

- Офіційний сайт агенції з аудиту та здійснення проектної діяльності «PMdoc». URL: https://pmdoc.ua/ (дата звернення: 12.10.2024).

- Офіційний сайт партнерів зі звітності. URL: https://www.khm.gov.ua/uk/content/rozpochato-120-dennyy-period-obgovorennya-proyektu-povodzhennya-z-vidhodamy-u-hmelnyckomu (дата звернення: 03.01.2025).

- Офіційний сайт ХКП «Спецкомунтранс». URL: https://skt.km.ua/ (дата звернення: 15.11.2024).

- Пінтосевич І. Дій! Методика ефективного досягнення цілей. Харків: Ранок, 2021. 280 с.

- Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Рача. Луганськ : Віртуальна реальність, 2007. 156 с.

- Рач В. А., Россошанська О. В. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. Київ : К.І.С., 2010. 276 с.

- Сидоренко О. В. Оцінка ризиків у проектах будівництва: сучасні підходи та методи. 2023. С. 38–44.

- Стaндaрти упрaвлiння прoeктaми: клуб прoeктних мeнeджeрiв. Сaйт Клубa прoeктних мeнeджeрiв pm-Club. URL: http://info.pm-club.org/standarty

- Тенденція рівня інфляції євро. URL: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/EMU/euro-area/inflation-rate-cpi (дата звернення: 29.11.2024).

- Технологія управління соціальними проектами : монографія / за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. 351 с.

- Тюріна Н. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління бізнес-проектами підприємства. 2022. С. 45–51.

- Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / за заг. ред.. Тян, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. К.: ЦНЛ, 2003.  224 с.

- Управління проектами : підручник / за заг. ред. О. В. Пономаренко. Донецьк : Донбас, 2010. 912 с.

- Федорчак О. В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління. електрон. наук. фах. журн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Вип. 1. Київ : НАДУ, 2006. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Баланс за 2022 рік. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Графік імплементації проекту. Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Довідка «Розумне довкілля Хмельницький». Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Додаток до приміток річної фінансової звітності. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Звіт з праці за I квартал 2022 року. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Звіт про власний капітал. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Інформація про підприємство за 2023 рік. Хмельницький, 2023.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Матриця відповідальності. Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Організаційна структура. Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». План управління скаргами. Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Примітки до річної звітності. Хмельницький, 2022.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Статут. Хмельницький, 2024.

- Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Фінансовий звіт за 2022 рік. Хмельницький, 2022.

- Цегольник П. А. Технологія управління проектами в державному управлінні : потенціал застосування та шляхи підготовки фахівців. 2001. № 3. с. 346–353.

- Чайковська І. Економіко-математична модель формування комплексної оцінки рівня сформованості областей знань з управління проектами на підприємстві. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2023. с. 112–119.

- Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України: практ. посіб. Київ: ТОВ “Софія-А”, 2012. 80 с.

- Черніюк Д. В. Апробація на тему «Особливості управління проектами на комунальних підприємствах». матеріали матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м.Хмельницький. 2025. С. 110-112 с.

- Чикаренко І. Сутність і характерні особливості муніципальних проектів розвитку. м. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. Вип. 4 (30). С. 253–259.

- Шаров Ю. П. Демократичні зміни в публічному управлінні: програмно цільова ідеологія здійснення. Вісник Академії митної служби України. 2010. Вип. 1. С. 33–38. (Серія "Державне управління").

- Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти. Київ: Вид-во УАДУ, 2001. 302 с.

- Чикаренко І. Основи цілепокладання в проектно-орієнтованій системі стратегічного планування муніципального розвитку. м. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 3 (25). С. 223–228.

Додаток А

Таблиця. SWOT аналіз ХКП “Спецкомунтранс”

| СИЛЬНІ СТОРОНИ | СЛАБКІ СТОРОНИ |
| --- | --- |
| 1. Висококваліфіковані працівники. 2. Стабільна та якісна система надання послуг. 3. Потужна матеріально-технічна база. 4. Фінансування інноваційних проектів закордонними спонсорами | 1. Високий рівень зносу основних фондів. 2. Механізм встановлення тарифів є складним та довготривалим, на час введення в дію тарифи стають економічно не обґрунтовані . 3. Підприємство обмежено у використанні фінансових ресурсів. 4. Відсутність можливості призупинення надання послуг мешканцям-боржникам. |
| МОЖЛИВОСТІ | ЗАГРОЗИ |
| 1. Запровадження енергозберігаючих технологій та обладнання. 2. Розширення території обслуговування. 3. Залучення механізмів пільгового кредитування сфери поводження з побутовими відходами. 4. Впровадження інноваційних проектів. | 1. Нестабільні соціально- політичні обставини. 2. Перевантаженість діючого полігону ПВ, припинення його експлуатації. 3. Зростання вартості паливно- мастильних матеріалів, підвищення податк. 4. Високі інвестиційні ризики зумовлені інфляційними процесами в країні. |

Додаток Б

Фінансова звітність підприємства

Додаток В

Додаток Г.

Таблиця. Список та опис стейкхолдерів

| Зацікавлена сторона | Наслідки/Вплив на зацікавлену сторону (Прямий, Непрямий, Індукований) | Бажаний метод взаємодії |
| --- | --- | --- |
| ЄБРР; Місто Хмельницький; та «Спецкомунтранс» | Група безпосередньо впливатиме на проект через процес прийняття рішень | «Спецкомунтранс» має надсилати щорічні звіти про навколишнє та соціальне середовище (E&S) до ЄБРР. |
| Міністерство екології та природних ресурсів; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство соціальної політики; Міністерство внутрішніх справ України; тощо | Ця група матиме прямий вплив/наслідки на Проект через затвердження дозволів та виконання законодавства | «Спецкомунтранс» має надсилати офіційні листи/електронні листи та проводити зустрічі з дозвільними органами та органами місцевого самоврядування (за потреби). |
| Мешканці сіл Олешин, Велика Калинівка, Іванківці, Черепова та Черепівка; Мешканці в межах існуючої та нової СЗЗ; і Мешканці, уздовж під'їзних шляхів. | На цих мешканців буде прямий або опосередкований вплив , де ризики можуть включати неприємності та перешкоди правам громади на користування шляхами, головним чином на стадії будівництва | «Спецкомунтранс» сприяє щомісячним публічним зустрічам у місцевих залах/громадських центрах (тобто сільській раді в селі Олешин) |
| Власники земельних ділянок (фізичні та юридичні особи), які продають землю «Спецкомунтранс» | Ця група зацікавлених сторін взаємодіє зі «Спецкомунтранс» на основі принципу «бажаючій покупець та продавець», а «Спецкомунтранс» переконається, що узгоджена компенсація за повну вартість заміни | «Спецкомунтранс» продовжує проводити індивідуальні зустрічі з тими, хто продає землю, і розкриває LRF до тих пір, поки всі власники земельних ділянок не отримають компенсацію, як було домовлено, і на цьому процес купівлі землі буде завершено. |
| Роми України «Ternipe» та інші національні /міжнародні НДО. | Ця група може безпосередньо та опосередковано впливати на Проект шляхом консультацій з місцевими громадами | Рівень взаємодії «Спецкомунтранс» з цією групою зацікавлених сторін буде залежати від сформованого партнерства (для залучення та підтримки Ромів). |
| Організації з переробки - підрядники, які співпрацюють з «Спецкомунтранс». | Ця група буде безпосередньо впливати на Проект шляхом вкладів/коментарів зацікавлених сторін з огляду на практику та діяльність і забезпечення відповідності стандартам ЄБРР | «Спецкомунтранс» веде переговори за контрактами, які включають посилання/зобов'язання щодо переробки та контролює їх виконання |
| до уразливих груп належать особи, які заробляють нижче мінімальної зарплати, отримують субсидії, люди похилого віку, які потребують допомоги, та особи, які живуть з хронічними захворюваннями | Ця група буде безпосередньо та опосередковано впливати на Проект. Вразливі групи можуть бути зачеплені в результаті діяльності з будівництва та експлуатації проекту. | «Спецкомунтранс» сприятиме регулярним проведенням фокус-груп та семінарів, щоб провести консультації з цією групою через зустрічі віч-на-віч, організовані відповідальним за зв'язок з громадою (CLO), де частота цих зустрічей буде залежати від фази проекту, кількості та характеру поданих скарг. |
| Університет м. Хмельницький; та Місцеві коледжі. | Ця група опосередковано впливатиме на Проект через студентські дослідження, інновації та навчання галузі поводження з відходами | «Спецкомунтранс» взаємодіє з ключовими університетами/коледжами з питань досліджень та розробок і навчання. |

Додаток Д

Рисунок - Організаційна структура ХКП “Спецкомунтранс”

Додаток Е

Таблиця. Експертна оцінка етапів проектної діяльності «Розумне Довкілля»

| Етап | Експерт 1 | Експерт 2 | Експерт 3 | Середнє значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ініціювання (середнє значення) | 4,75 | 4 | 4,25 | 4,33 |
| Розробка концепції проекту | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| Визначення цілей та результатів | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Створення початкової документації | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| Ідентифікація зацікавлених сторін | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
| - Планування (загальна оцінка) | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,13 |
| Розробка детального плану проекту | 4 | 5 | 5 | 4,67 |
| Визначення завдань, етапів та залежностей | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
| Планування бюджету, строків і ресурсів | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| Створення комунікаційного плану | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| Ідентифікація ризиків та план їхньої мінімізації | 3 | 3 | 1 | 2,33 |
| - Реалізація (загальна оцінка) | 4 | 4 | 3,6 | 3,87 |
| Координація роботи команди | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Проведення нарад і звітування | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
| Контроль та дотримання строків і бюджету | 4 | 3 | 3 | 3,33 |

Додаток Є

Таблиця. Зведені ранги на основі експертної оцінки

| Номер завдання | Ранг Експерт 1 | Ранг Експерт 2 | Ранг Експерт 3 | Суми рангів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 23 |
| 2 | 3,50 | 7,00 | 7,50 | 16 |
| 3 | 8,50 | 11,00 | 10,00 | 21,5 |
| 4 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 38 |
| 5 | 8,50 | 2,50 | 3,50 | 9,5 |
| 6 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 22 |
| 7 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 17 |
| 8 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 9,5 |
| 9 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 29 |
| 10 | 11,50 | 7,00 | 10,00 | 16 |
| 11 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 34,5 |
| 12 | 8,50 | 11,00 | 10,00 | 31 |
| 13 | 14,5 | 9 | 13 | 36,5 |
| 14 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 9,5 |
| 15 | 11 | 14 | 13 | 38 |
| Разом |  |  |  | 360 |
| Ср. знач. |  |  |  | 24 |

Додаток Ж

Таблиця. Таблиця обчислення формули конкордації

| Номер завдання | pi | pi-24 | (pi-24)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | -1 | 1 |
| 2 | 16 | -8 | 64 |
| 3 | 21,5 | -2,5 | 6,25 |
| 4 | 38 | 14 | 196 |
| 5 | 9,5 | -14,5 | 210,25 |
| 6 | 22 | -2 | 4 |
| 7 | 17 | -7 | 49 |
| 8 | 9,5 | -14,5 | 210,25 |
| 9 | 29 | 5 | 25 |
| 10 | 16 | -8 | 64 |
| 11 | 43,5 | 19,5 | 380,25 |
| 12 | 31 | 7 | 49 |
| 13 | 36,5 | 12,5 | 156,25 |
| 14 | 9,5 | -14,5 | 210,25 |
| 15 | 38 | 14 | 196 |
| Σ | – | – | 1821,5 |